Утвержден

Постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от 19.01.2018 № 21

ПЛАН («дорожная карта») МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации на территории Батецкого района федерального приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей»

в период с 2018 по 2021 год

| № пп | Основные мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и функционирование муниципального (опорного) центра дополнительного образования (далее МОЦ) в Батецком районе | до 20 января 2018 | Комитет образования района | Постановление администрации района о создании МОЦ |
| 2 | Определение перечня образовательных организаций района, предоставляющих услуги дополнительного образования, для проведения инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов | до 25 января 2018 | Комитет образования района Комитет культуры, кино и туризма, МОЦ | Перечень организаций, подлежащих инвентаризации |
| 3 | Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов в системе «Мониторинг доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru/) в организациях согласно перечню | до 15 февраля 2018 | Образовательные организации района, МАУДО «Батецкая школа искусств», МАУ «ФСК» | Регистрация в мониторинговой системе в сети Интернет |
| 4 | Участие МОЦ в областном конкурсе по разработке и реализации проектов по развитию (совершенствованию) системы дополнительного образования | 1 кв. 2018 | Руководитель МОЦ | Нормативная документация для участия в конкурсе |
| 5 | Организация работы по обеспечению сетевого взаимодействия организаций разных типов, участвующих в дополнительном образовании детей | 2 кв. 2018 | Комитет образования района Комитет культуры, кино и туризма МОЦ | Разработка нормативной документации для заключения договоров, соглашений о сотрудничестве |
| 6 | Внедрение типовой модели сетевого взаимодействия среди организаций разных типов, участвующих в дополнительном образовании детей: участие в семинарах, вебинарах по вопросам сетевого взаимодействия | 3 кв. 2018 | Образовательные организации района, МАУ «ФСК» | Подписание договоров, соглашений о сотрудничестве |
| 7 | Организация деятельности по вовлечению детей разных возрастов в научно-техническое творчество, в том числе в проектную и продуктовую деятельность, раннюю профориентацию: - организация и проведение фестивалей и конкурсов технического творчества, широкое освещение мероприятий в СМИ; - создание высокооснащенных мест (кружков, клубов) в организациях дополнительного образования детей; - обновление дополнительных общеобразовательных программ; - обеспечение квалифицированными педагогами, прошедшими обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования | весь период | Комитет образования района Комитет культуры, кино и туризма, образовательные организации района, МОЦ | Достижение целевого показателя |
| 8 | Обеспечение информационной открытости системы дополнительного образования детей и наполнение информационного портала по дополнительному образованию детей | весь период | образовательные организации района, МОЦ | Обеспечение информационной открытости |
| 9 | Использование механизма учета достижения детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в многоэтапных и разноуровневых конкурсных мероприятиях в ГИС "Контингент" для оказания адресной поддержки и сопровождения детей при выборе их образовательных и профессиональных траекторий | весь период | образовательные организации района, МОЦ | Обеспечение учета контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в единой федеральная межведомственной системе |
| 10 | Оказание адресной поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодёжи: - проведение мероприятий по отбору кандидатов на получение премий, стипендий, бесплатных путевок во всероссийские детские центры и др.; - организация и проведение торжественных церемоний награждения одаренных детей и талантливой молодёжи; | весь период | Комитет образования района Комитет культуры, кино и туризма, образовательные организации района, «Батецкая школа искусств», МАУ ФСК | Обеспечение социальной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи |
| 11 | Предоставление информации о выполнении контрольных точек реализации мероприятий проекта | ежемесячно до 15 числа текущего месяца | Руководитель МОЦ | Анализ реализации мероприятий проекта |

Основные показатели эффективности реализации проекта

| Наименование показателя | Период, год |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%), в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
|  | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования (ед.) в том числе в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Доля высокооснащенных мест для реализации образовательных программ нового качества, обеспеченных квалифицированными педагогами, прошедшими обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования (%) | 3 | 5 | 9 | 9 |
| Количество педагогов, прошедших обучение в ГОАУ «Новгородский кванториум» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество объединений (кружков, клубов) технической и естественнонаучной направленности (с нарастающим итогом) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Количество наград (медали, кубки, грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.), полученных обучающимися образовательных организаций района на мероприятиях (олимпиады, соревнования и т.д.) по робототехнике и другим направлениям технической и естественнонаучной направленности, не ниже регионального уровня | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Количество детей, закончивших обучение по дополнительным общеобразовательным программам в объединениях технической и естественно-научной направленностей и поступивших в НовГУ им. Ярослава Мудрого на инженерные и технические специальности, с нарастающим итогом | 1 | 1 | 1 | 2 |

Утвержден

Постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от 19.01.2018  № 21

СОСТАВ

рабочей группы по  выполнению Плана мероприятий («дорожная 
карта») по реализации на территории Батецкого района     приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» в период с 2018 по 2021 год

| Ж.И. Самосват | Первый заместитель Главы района, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы |  |
| Л.Б. Федорова | - председатель Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района |
| Т.Ю. Егорова | - председатель комитета финансов Администрации Батецкого муниципального района |
| С.Г. Иванова | - председатель комитета культуры, кино и туризма Администрации Батецкого муниципального района |
| Е.М. Левицкая | - начальник методического отдела Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района |
| А.Ю.Ефимова | - директор Информационно-методического центра комитета культуры района (по согласованию) |
| Ю.С. Шилина | - директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования п. Батецкий» |
| С.С. Дыканова | - руководитель муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс» |

___________________