- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2021 № 198

п. Батецкий

Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области                  от 29.01.2021 № 14 «О государственной программе Новгородской области «Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2021-2025 годы»», постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 09.10.2013 № 602 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Батецкого муниципального района, их формировании и реализации» Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» на 2021 - 2023 годы.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                      В.Н. Иванов

еа

№56п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  25.03.2021 № 198

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений  в Батецком муниципальном районе» на 2021-2023 годы

- Паспорт муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» на 2021-2023 годы (далее - муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района (далее - комитет).

3. Соисполнители муниципальной программы:

структурные подразделения Администрации Батецкого муниципального района;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкий межпоселенческий центр культуры и досуга» (далее - МБУК «Батецкий МЦКиД»);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «Батецкая МЦБС»).

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народностей на территории Батецкого района |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений на территории Батецкого района |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество информационных материалов о деятельности (проведении мероприятий), направленной на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народностей на территории Батецкого района, размещенных в средствах массовой информации (ед.) | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.2. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%) | 70,9 | 70,9 | 71,2 |
| 1.1.3. | Количество некоммерческих организаций, действующих на территории Батецкого района и участвующих в реализации мероприятий по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.4. | Количество общественных, наблюдательных, консультативных советов, иных коллегиальных органов, рабочих групп, действующих при органах местного самоуправления Батецкого района, реализующие мероприятия в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений (шт.) | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.5. | Количество муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики, принявших участие в совещаниях, семинарах, «круглых столах», по вопросам реализации государственной национальной политики | 1 | 2 | 2 |
| 1.2. | Задача 2. Содействие сохранению этнокультурного многообразия народностей на территории Батецкого района |  |  |  |
| 1.2.1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народностей на территории Батецкого района (тыс. чел.) | 0,15 | 0,2 | 0,3 |
| 1.2.2. | Количество общественно значимых проектов (программ, мероприятий) реализуемых с участием некоммерческих организаций, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | 1 | 1 | 1 |

5. Сроки реализации муниципальной программы:

2021 - 2023 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | всего |
| 2021 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2022 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 2023 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| ВСЕГО | - | - | 11,0 | 11,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (по данным социологических опросов), к 2023 году не менее 71,2 %;

повышение количества информационных материалов о проведении мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народностей на территории Новгородской области, в ходе реализации информационной кампании до 12 материалов в год к 2023 году;

обеспечение деятельности на постоянной основе попечительских (общественных, наблюдательных, консультативных) советов, иных коллегиальных органов, рабочих групп, действующих при органах местного самоуправления Батецкого района (не менее 2);

рост численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народностей на территории Батецкого муниципального района, к 2023 году до 0,3 тыс. человек;

обеспечение реализации в 2021-2023 годах не менее одного общественно значимого проекта (программ, мероприятий) с участием некоммерческих организаций Батецкого района, направленного на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений.

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы

По данным Всероссийской переписи 2010 года на территории Батецкого района проживает 6335 чел. В ходе переписи указали свою национальность - 6277 человек. Из них 5801 чел. (92,4 %) - русские, другие национальности - 476 чел. (7,6 %). Батецкий район является типично моноэтническим образованием. С другой стороны, в районе проживают представители более других национальностей и этнических групп (украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне, табасаранцы, лезгины, татары, цыгане и другие). Уровень удовлетворенности состоянием межнациональными отношениями в районе по данным социологического опроса остается высоким. Среди опрошенных респондентов в 2014 году положительные оценки составили - 85 % среди опрошенных респондентов, в 2015 году - 91 %.

Межнациональных и межэтнических конфликтов на территории района не регистрировалось.

В системе учреждений образования и культуры совместно с иными заинтересованными организациями системно реализуются мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление национальной идентичности граждан Российской Федерации.

Несмотря на стабильное в целом состояние межнациональных отношений в районе, безусловно, является важным и актуальным реализация системного комплекса мероприятий в данном направлении. Проведение систематической работы по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов вызвано требованием времени, перестройкой системы ценностей, особенно в молодежной среде. Поэтому так необходимо проведение корректировки подходов и технологий духовно-нравственного и патриотического воспитания населения, формирование культуры межнационального общения. В целом необходимо совершенствовать и повышать эффективность механизма муниципальной политики в вопросах межнациональных отношений, в том числе с привлечением институтов гражданского общества, заинтересованных некоммерческих организаций.

II. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы по форме в соответствии с постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 06.12.2013 № 759 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района».

Отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Батецкого муниципального района.

Комитет совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации Батецкого муниципального района, курирующим комитет, и направляет в отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 06.12.2013 № 759 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района».

Мероприятия муниципальной программы

«Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» на 2021 - 2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| - 1. | Задача 1. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений на территории Батецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг состояния межнациональных отношений на территории Батецкого муниципального района | Комитет | 2021-2023 годы | 1.1.2. | - | - | - |  | - |
| 1.2. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации | Комитет | 2021-2023 годы | 1.1.1.; 1.1.2. | - | - | - |  | - |
| 1.3. | Организация мероприятий, направленных на профилактику этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости | Комитет; Комитет образования; Комитет культуры и туризма | 2021-2023 годы | 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.1. | бюджет района | 1,0 | 5,0 |  | 5,0 |
| 1.3.1. | Организация проведения «круглых столов», семинаров, конференций по вопросам воспитания толерантности в молодежной среде, пропаганде идей патриотизма, популяризации истории России | Комитет; Комитет образования; Комитет культуры и туризма | 2021-2023 годы | 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.1. | бюджет района | 1,0 | 5,0 |  | 5,0 |
| 1.3.2. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на воспитание толерантности, знакомство с традициями и историей национальных культур | Комитет культуры и туризма; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС» | 2021-2023 годы | 1.1.1.; 1.2.1. | - | - | - |  | - |
| 1.4. | Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | Комитет | 2021-2023 годы | 1.1.2.; 1.1.4.; 1.1.5.; 1.2.2. | - | - | - |  | - |
| 1.4.1. | Организация привлечения представителей национальных общественных объединений к работе в общественных советах, иных коллегиальных органах при органах местного самоуправления Батецкого района | Комитет | 2021-2023 годы | 1.1.4.; 1.2.2. | - | - | - |  | - |
| 1.4.2. | Обеспечение участия муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики, в совещаниях, семинарах, «круглых столах», по реализации государственной национальной политики | Комитет | 2021-2023 годы | 1.1.5. | - | - | - |  | - |
| 1.4.3. | Организация привлечения к участию в работе общественных советов при органах местного самоуправления представителей заинтересованных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере национальной политики | Комитет | 2021-2023 годы | 1.1.2.; 1.1.4.; 1.2.2. | - | - | - |  | - |
| - 2. | Задача 2. Содействие сохранению этнокультурного многообразия народностей на территории Батецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народностей, проживающих на территории района | Комитет; Комитет культуры и туризма; Комитет образования | 2021-2023 годы | 1.1.1.; 1.1.2.; 1.2.1. | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Организация презентационных мероприятий, посвященных этнокультурному многообразию народностей, проживающих на территории Батецкого района | Комитет культуры и туризма; Комитет образования | 2021-2023 годы | 1.1.1.; 1.2.1. | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Содействие в привлечении к участию в районных мероприятиях представителей различных национальностей и национальных объединений | Комитет культуры и туризма | 2021-2023 годы | 1.1.2.; 1.2.1. | - | - | - | - |  |