#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### дума  Батецкого муниципального  района

# решЕНИЕ

О реорганизации Администрации Батецкого муниципального района

### Принято Думой Батецкого муниципального района  25 марта 2014 года

В соответствии со статьями 57,58,59 Гражданского кодекса Российской Федерации,    частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13.1, 14, 15, 16 Федерального закона от     8 августа  2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом Батецкого муниципального района, решением Совета депутатов Батецкого сельского поселения от 24.03.2014  №  295-СД «О реорганизации Администрации Батецкого сельского поселения», Дума Батецкого муниципального района РЕШИЛА:

- Реорганизовать Администрацию Батецкого муниципального района

путем присоединения к ней Администрации Батецкого сельского поселения в Администрацию Батецкого муниципального района с соблюдением прав и законных интересов всех сторон.

2. Поручить Главе Батецкого муниципального района В.Н.Иванову осуществить реорганизацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации Администрации Батецкого муниципального района.

4. Считать Администрацию Батецкого муниципального района правопреемником Администрации Батецкого сельского поселения в соответствии с передаточным актом.

5. Считать наименование муниципального казенного учреждения после завершения процесса реорганизации – Администрация Батецкого муниципального района.

6. Считать Администрацию Батецкого муниципального района реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности Администрации Батецкого сельского поселения.

7. Завершить процесс реорганизации Администрации Батецкого муниципального района до 31 декабря 2014 года.

8. Поручить Главе Батецкого муниципального района Иванову Владимиру Николаевичу выступать заявителем при государственной регистрации реорганизации юридического лица – Администрации Батецкого муниципального района в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области, в том числе выступать в качестве заявителя, получать и подписывать все необходимые документы.

9. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования.

10. Опубликовать решение в  газете «Батецкий край», муниципальной газете «Батецкий вестник» и  разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава Батецкого муниципального района В.Н.Иванов | Председатель Думы Батецкого муниципального района О.П.Семенов |
| --- | --- |

п.Батецкий

26 марта 2014 года

№ 275-РД

Утвержден

решением Думы Батецкого

муниципального района

от  26.03.2014 № 275-РД

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации Администрации Батецкого муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача в уполномоченный государственный орган в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц, сведений о начале процедуры реорганизации. | в течение 3-х дней после принятия решения о реорганизации Администрации района | Глава района В.Н.Иванов |
| 2. | Опубликование в официальном издании, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридического лица (в журнале «Вестник государственной регистрации») сведений о реорганизации Администрации района | дважды с периодичностью 1 раз в месяц после получения свидетельства о начале процедуры реорганизации | Глава района В.Н.Иванов |
| 3. | Подача сведений в органы службы занятости о принятии решения о реорганизации и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками Администрации района | в день принятия решения о реорганизации Администрации района, но не позднее 26 марта 2014 г | Глава района В.Н.Иванов |
| 4. | Уведомление в письменной форме профсоюзный или иной представительный орган работников учреждения о реорганизации Администрации района и возможном расторжении трудовых договоров с работниками Администрации района | в течение трех рабочих дней после дня принятия решения о реорганизации Администрации района, но не позднее 28 марта 2014 г | Глава района В.Н.Иванов |
| 5. | Предупреждение персонально под роспись работников о возможном существенном изменении условий труда и (или) сокращении численности работников в связи с реорганизацией Администрации района | в день принятия решения о реорганизации Администрации района, но не позднее 26 марта 2014 г (не менее чем за два месяца до увольнения) | Глава района В.Н.Иванов |
| 6. | Уведомление в письменной форме известных кредиторов о реорганизации Администрации района | в течение 5-ти дней со дня подачи уведомления о начале реорганизации | Глава района В.Н.Иванов |
| 7. | Утверждение актов сверки расчетов с дебиторами и кредиторами | в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами (по истечении двухмесячного срока со дня опубликования в печати извещения о реорганизации) | Глава района В.Н.Иванов |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств Администрации района | в течение одного месяца со дня опубликования в печати извещения о реорганизации | Глава района В.Н.Иванов |
| 9. | Проведение соответствующих мероприятий, при необходимости, по увольнению работников в связи с изменением штатов в соответствии с требованиями трудового законодательства | в сроки, установленные трудовым законодательством | Глава района В.Н.Иванов |
| 10. | Составление промежуточного баланса с подтверждением инвентаризацией активов и обязательств Администрации района, составление промежуточного баланса в Администрации муниципального района и представление его на утверждение Главе района | в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами (по истечении двухмесячного срока со дня опубликования в печати извещения о реорганизации) | Глава района В.Н.Иванов |
| 11. | Закрытие счета присоединяемого юридического лица в кредитных организациях, сообщение в письменной форме в налоговый орган о закрытии счетов | в течение семи рабочих дней с даты закрытия счетов | Глава района В.Н.Иванов |
| 12. | Внесение изменений в учредительные документы: Устав района, Положение об Администрации района | до 26.08.2014 | Глава района В.Н.Иванов |
| 13. | Составление передаточного акта в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности для утверждения Главе района с предоставлением в налоговый орган и в комитет экономики Администрации муниципального района | по завершению всех расчетов по активам и обязательствам | Глава района В.Н.Иванов |
| 14. | Предоставление копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации Администрации район и документа, подтверждающего снятие с учета, в Думу Батецкого муниципального района | в течение трех дней после получения свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации Администрации района | Глава района В.Н.Иванов |
| 15. | Подготовка и передача в архив документов, уничтожение удостоверительных печатей и штампов присоединяемой Администрации Батецкого сельского поселения | В установленные законодательством сроки и в соответствие с перечнем | Глава района В.Н.Иванов |
| 16. | Снятие с учета транспортных средств и имущества в соответствующих регистрирующих органах | после завершения процедуры реорганизации | Глава района В.Н.Иванов |
| 17. | Перезаключение договоров на коммунальные и другие услуги | после завершения процедуры реорганизации, но не позднее трех дней после получения свидетельства о реорганизации | Глава района В.Н.Иванов |
| 18. | Размещение в течение всего периода реорганизации всей необходимой информации на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района, в том числе согласно приказу Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н. | до завершения процедуры реорганизации в установленные законодательством сроки | Глава района В.Н.Иванов |