ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

за 2017 год

| № п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель | Интегральная оценка в баллах (из приложения 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района) | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе на 2014-2017 годы» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 93 балла | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 100%, жилищные условия улучшила 1 молодая семья. Интегральная оценка в баллах снижена в связи с неполным освоением внебюджетных средств по причине приобретения участниками программы жилья по стоимости кв.м ниже расчетной стоимости, что допустимо условиями программы. |
| 2. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе на 2014-2017 годы» | Отдел экономического планирования и прогнозирования | 100 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 100% . Финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 3. | «Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 71 балл | Оценка программы: программа умеренно эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 85,7%, не выполнен показатель по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, т.к. молодая семья отказалась от участия в программе в 2017 году. Использование финансовых средств на реализацию программы в 2017 году не предусматривалось. |
| 4. | «Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района на 2014-2020 годы» | Комитет финансов | 99 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 99%. Не выполнен показатель «Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году предшествующему отчетному. Показатель выполнен на 93% при плановом значении – 103%. Финансовые средства бюджета муниципального района освоены на 99,8 %. |
| 5. | «Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе на (2017-2020 годы)» | Комитет культуры, кино и туризма | 94 балла | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 88,9%. Не выполнен показатель «Доля общеобразовательных организаций, над которыми шефствуют воинские части (0%). Мероприятия программы выполнены на 89%. Отношение фактического объема финансирования к запланированному за отчетный год составило 100%. |
| 6. | «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района и границах населенных пунктов Батецкого сельского поселения на 2017-2019 годы» | Отдел экономического планирования и прогнозирования | 77 баллов | Оценка программы: программа умеренно эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 67%. Не выполнен показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения». Показатель выполнен на 71,3%, при плане – 75%. Запланированные в 2016 году мероприятия выполнены на 50% (не выполнены мероприятия по установке дорожных знаков). |
| 7. | «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе (2014-2017 годы)» | Комитет культуры, кино и туризма | 88 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. В ходе реализации мероприятий программы целевые показатели, выполнены на 80%, не выполнено 3 показателя из 15: удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений района, занимающихся в МАУДОД «Батецкая ДМШ» - 9%, при плановом значении – 10,3%; соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в экономике области - 81,5%, при плановом значении 91,2%; количество посетителей объектов экскурсионного показа– 2937 человек, при плане 4203. Отношение фактического объема финансирования к запланированному составило 96,4%. Причина отклонения показателя: недофинансирование из муниципального бюджета. |
| 8. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2014-2016 годы» | Комитет образования | 100 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. В ходе реализации мероприятий программы целевые показатели выполнены на 66,7%, не выполнено 2 показателя из 6: доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения – выполнение составило 31%, при плане 33%; численность спортсменов выполнивших нормы на присвоение спортивных разрядов – выполнение составило 13 человек, при плане 43 спортсмена. Выполнены все планируемые мероприятия. Уровень объема финансирования программы составляет 100%. Финансовые средства освоены на 99,7%. |
| 9. | «Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | Комитет образования | 96 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. В ходе реализации мероприятий программы целевые показатели выполнены на 87,7%. Не выполнены показатели: количество призовых мест, занятых учащимися образовательных организаций в областных мероприятиях – 6 ед., при плане 17; количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших финансовую поддержку – 190 человек, при плане 221; доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации превышает плановое значение на 3,09%; количество муниципальных программ, проекты по поддержке молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации – 1 ед., при плане 2; количество участников трудовых бригад – 9 человек, при плане 47; доля молодежи, победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий, от лбщего числа молодежи – 0%, при плане 1,4%; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет – 2,55% при плане 0,2%. Уровень финансирования реализации мероприятий программы составил 97%. |
| 10. | «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Комитет организационной и правовой работы | 97 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. В ходе реализации мероприятий программы целевые показатели выполнены на 96,4%. Не выполнен 1 показатель из 28: увеличение объема резерва управленческих кадров Батецкого муниципального района в сравнении с предыдущим периодом (годов) (%)– 0. Финансовые средства, выделенные на реализацию программы, освоены в полном объеме. |
| 11. | «Профилактика терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе на 2014-2017 годы» | Отдел по делам ГО и ЧС | 92 балла | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. В ходе реализации мероприятий программы 100% целевых показателей выполнено. Интегральная оценка снижена в связи с 20 процентным отношением финансирования к запланированному (с начала реализации программы) -недофинансирование программы из муниципального бюджета. |
| 12. | «Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района на 2014-2017 годы» | Отдел экономического планирования и прогнозирования | 90 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. В ходе реализации мероприятий программы выполнение целевых показателей составило 60%. Не выполнены показатели: оборот розничной торговли, в % к предыдущему году – 100,1% (план 100,6%); оборот розничной торговли на душу населения, тыс.руб. в год – 65,7 тыс.рублей (план 68,2 тыс.руб.). Уровень освоенного объема финансирования программы в отчетном году составил 100%. |
| 13. | «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» | Отдел сельского хозяйства | 70 баллов | Оценка программы: программа умеренно эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Несмотря на неполное выполнение 42,9% целевых показателей программа имеет важное стратегическое значение, в том числе в обеспечении продовольственной безопасности. На выполнение показателей по отрасли «Растениеводство» повлияли неблагоприятные погодные условия, сложившимися в 2017 году. Финансирование программы освоено в полном объеме. |
|  |  |  |  | Оценка программы: программа эффективная. |
| 14. | «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе на 2014-2017 годы» | Комитет образования | 88 баллов | Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 40%. Не выполнено 3 показателя из 5: доля несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в наркологическом учреждении больных с наркологическими расстройствами – 1 человек, при плане 0; доля лиц в возрасте от 15 до 18 лет охваченных профосмотрами – 95,6%, при плане 100%; доля учащихся охваченных превентивными программами – 97,6%, при плане 100%. Финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 15. | «Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района на 2015-2017 годы» | Комитет организационной и правовой работы | 88 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 81,4%. Не выполнено 2 показателя из 12: объем средств, направленных на оказание материальной и финансовой поддержки стимулирующего характера председателям СОНКО – 0%; количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка - 0. Финансовые средства, выделенные из муниципального бюджета на реализацию программы, не освоены. |
| 16. | «Энергосбережение в Батецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 100 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели и мероприятия выполнены на 100%. Финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 17. | «Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района на 2015-2017 годы» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 92 балла | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 100%.. Уровень освоения финансовых средств из муниципального бюджета составил 83%. Не полностью освоены финансовые средства на реализацию мероприятия «Обеспечение населения качественной водой» (отсутствие потребности). |
| 18. | «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Комитет организационной и правовой работы | 100 баллов | Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 100%. Финансовые средства освоены в полном объеме. |
| Муниципальные программы Батецкого сельского поселения |
| 1. | «Осуществление дорожной деятельности на территории Батецкого сельского поселения на 2015-2017 годы» | Управление по работе с территориями | 88 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 66,7%. Не выполнен показатель по паспортизации дорог (план - 4, выполнение – 0). Финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 2. | «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Батецкого сельского поселения на 2015-2017 годы» | Управление по работе с территориями | 90 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 63,6%. Не выполнено 4 показателя из 11: количество проведенных заседаний общественного совета Батецкого сельского поселения по вопросам развития местного самоуправления с участием представителей ТОС: план – 2, выполнение 0; объем средств, направленных на оказание материальной и финансовой поддержки стимулирующего характера председателям ТОС (тыс.руб.): план - 16, выполнение – 0; количество ТОС, включенных в реестр ТОС: план 16, выполнение 14 ед.; количество проведенных публичных слушаний: план 2, выполнение 0. Финансовые средства освоены в полном объеме. |
| 3. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы» | Управление по работе с территориями | 84 балла | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 66,7%. Не выполнен показатель по снижению удельного веса дорог, находящихся в капитальном ремонте (реконструкции), ежегодно на 1%, выполнение – 0. Финансовые средства бюджета муниципального района освоены на 46,65%. |
| 4. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы» | Управление по работе с территориями | 79 баллов | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 57,8%. Не выполнены показатели: реконструкция водонапорных башен: план - 1, факт – 0; строительство общественных колодцев: план – 2, факт – 0; экспертиза подземных вод: план- 1, факт – 0. Финансовые средства бюджета муниципального района освоены на 94,5%. |
| 5. | «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения» на 2017 год | Управление по работе с территориями | 94 балла | Оценка программы: программа эффективная. Программа актуальна, соответствует разделу № 6 «Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, ориентированные на достижение целевых параметров развития района» Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года. Предусмотренные программой целевые показатели выполнены на 100%. Не полностью освоены финансовые средства предусмотренные на реализацию программы: федеральный и областной бюджет – 66,45%; бюджет муниципального района – 60,78%; внебюджетные источники – 60,78%. |

## Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования                                                                                 Н.И. Семенова

## 26.03.2018