Утвержден

постановлением Администрации

Батецкого  муниципального района

№  27.10.2014  от 694

План

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Батецкого муниципального района

| Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций на территории Батецкого муниципального района |
| 1.1. Создание рабочей группы по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Постановление Администрации Батецкого муниципального района | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района (далее - Комитет образования) | до 31.12.2014 |
| 1.2. Согласование планов мероприятий муниципального района по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | согласование | Администрация Батецкого муниципального района, Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области | до 15.11.2014 |
| 1.3. Разработка проекта постановления Администрации Батецкого муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района на 2014-2016 годы», предусматривающего мероприятия, связанные с внедрением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая разработку соответствующих показателей | Постановление Администрации Батецкого муниципального района | Комитет образования | до 30.04.2015 |
| 1.4. Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения | Постановление Администрации Батецкого муниципального района | Комитет образования | до 01.04.2015 |
| 1.5. Разработка и утверждение положения о мерах поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Приказ об утверждении положения | Комитет образования | до 01.06.2015 |
| 1.6. Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимся в образовательных организациях | Приказ об утверждении порядка | Комитет образования | до 01.06.2015 |
| 1.7. Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях района | протоколы | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2015 года |
| 1.8. Заключение соглашений по участию в организационно-экспериментальном этапе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | соглашения | Администрация Батецкого муниципального района, Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области | до 01.09.2015 |
| 1.9. Участие в областных мероприятиях направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | план | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2015 года |
| 1.10. Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | план | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2015 года |
| 1.11. Утверждение планов проведения семинаров, курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских организаций, и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | план | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2015 года |
| 1.12. Участие и проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских организаций, и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | план | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2015 года |
| 1.13. Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы за счет внебюджетных источников | план | Комитет образования, Администрации сельских поселений Батецкого муниципального района (по согласованию) | Начиная с 2015 года |
| 1.14. Включение в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных, мероприятий Батецкого муниципального района физкультурных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Постановление Администрации Батецкого муниципального района | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2015 года |
| 1.15. Обеспечение участия обучающихся образовательных организациях в зимних и летних фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), совместно с проводимыми мероприятиями в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | План | Комитет образования | начиная с 2016 года |
| 2. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций и других категорий населения Батецкого муниципального района |
| 2.1. Включение показателей реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в целевые показатели для оценки социально-экономического развития муниципального района |  | Администрация Батецкого муниципального района | начиная с 2017 года |
| 2.2. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций | протоколы | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2016 года |
| 2.3. Разработка и утверждение порядка организации и проведения мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | Постановление Администрации Батецкого муниципального района | Комитет образования, Комитет организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района | до 30.01.2016 |
| 2.4. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | Протоколы | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2016 года |
| 2.5. Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по разработанным Министерством спорта РФ формам федерального статистического наблюдения | Форма статистического наблюдения | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2016 года |
| 2.6. Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) лицам, осуществляющим трудовую деятельность | Постановление Администрации Батецкого муниципального района | Комитет образования | До 01.10. 2016 года |
| 2.7. Исполнение комплекса мер по привлечению источников внебюджетного финансирования для строительства малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности в рамках государственно-частного партнерства | Комплекс мер | Комитет образования, Комитет экономики Администрации Батецкого муниципального района, Администрации поселений Батецкого муниципального района | начиная с 2016 года |
| 2.8. Разработка и исполнение комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Комплекс мер | Комитет образования | До 01.10.2016 |
| 2.9. Разработка и исполнение комплекса мер по доступности спортивных объектов для различных групп населения для подготовки и выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимися образовательных организаций и работникам муниципальных организаций | Комплекс мер | Комитет образования, Комитет экономики администрации Батецкого муниципального района, Комитет по культуре, кино и туризму Администрации Батецкого муниципального района | До 01.10.2015 |
| 2.10. Подписание соглашений, в том числе с работодателями, по организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | Соглашения | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2016 года |
| 2.11. Изготовление информационно-пропагандистских материалов и размещение информационных материалов в СМИ, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | план | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2015 года |
| 2.12. Обеспечение участия в научно-практических конференциях по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Новгородской области, в том числе посвященных 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | План | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2016 года |
| 3. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Батецкого муниципального района |
| 3.1. Участие в зимних и летних фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения, проводимыми совместно с мероприятиями в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | План | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2017 года |
| 3.2. Участие в региональных конкурсах на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных образований, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | План | Комитет образования | Ежегодно начиная с 2017 года |