**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава Батецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Иванов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Председатель проектного комитета

Первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_ Самосват Ж.И.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Паспорт приоритетного проекта**

Развитие мясного животноводства на территории Батецкого муниципального района

**ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:**

(руководитель проекта)

Начальник отдела сельского хозяйства Администрации Батецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Морозова

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района | Стимулирование развития агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | |
| Взаимосвязь с муниципальными программами Батецкого муниципального района и другими проектами | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципалом районе на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального района от 18.12.2013 №788 | |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор | Глава Батецкого муниципального района |
| Дата регистрации | 26.02.2018 |
| Формальные основания для инициации | Стратегия социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года (принята решением Думы Батецкого муниципального района от 10.10.2012 № 162-РД). |
| Функциональный заказчик | Проектный комитет Администрации Батецкого муниципального района в лице первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района, председателя проектного комитета | |
| Руководитель проекта | Морозова Алла Ильдаровна, начальник отдела сельского хозяйстваАдминистрации Батецкого муниципального района | |
| Миссия проекта | Увеличение производства мяса крупного рогатого скота | |
| Измеримая цель проекта | Маточное поголовье 600 голов, при общем поголовье скота – 1200 голов и реализация через кооператив не менее 200 тонн мяса и мясопродуктов | |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта | 14.05.2018 |
| Дата завершения проекта | 31.12.2020 |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | | | | | | Критерии успешности реализации проекта |
| N п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Маточное поголовье 600 голов, при общем поголовье скота – 1200 голов | Маточное поголовье 600 голов, при общем поголовье скота – 1200 голов | 240  500 | 350  800 | 600  1200 | Выполнение полного объема работ в срок до 31.12.2020,  **+/- 15%** |
| 2. | Реализация через кооператив не менее 200 тонн мяса и мясопродуктов | Реализация через кооператив не менее 300 тонн мяса и мясопродуктов | 50 | 70 | 80 | Выполнение полного объема работ в срок до 31.12.2020,  **+/- 15%** |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результат проекта | №  п/п | Требование к результату |
| 1. | Строительство комплекса по убою и переработке мяса КРС | 1. | Общий объем переработки продукции 100 млн. рублей в год |
| 2. | Реализация мяса и мясопродуктов 200 тонн в год |
| 2. | Увеличение поголовья крупного рогатого скота | 1. | Маточное поголовье 600 голов Общее поголовье скота – 1200 голов |

4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) |
| 1. | ООО «Агрофирма Зеленые луга» | Бондарев Олег Сергеевич, генеральный директор |
| 2. | ИПГКФХ Бондарев О.С. | Бондарев Олег Сергеевич, индивидуальный предприниматель, глава хозяйства |
| 3. | ИПГКФХ Бондарева Ф.Р. | Бондарева Фания Рашидовна, индивидуальный предприниматель, глава хозяйства |
| 4. | ИПГКФХ Дробыш И.В. | Дробыш Иван Валерьевич, индивидуальный предприниматель, глава хозяйства |
| 5. | СППК «БИФ» | Бондарев Олег Сергеевич, председатель кооператива |

5. Ограничения проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Значение (описание) |
| 1. | Финансовые ограничения | Ограниченное количество финансовых средств на реализацию проекта. |
| 2. | Срок реализации проекта | Неблагоприятные погодные условия при проведение зимне-стойлового содержания скота и заготовки кормов |