Утвержден

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  17.10.2014   № 662

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта «Герои  Великой Победы» на территории Батецкого муниципального района

на период 2014 – 2015 годов

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационный этап |
|  | Формирование и утверждение состава муниципального штаба по реализации проекта | Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района (далее - Комитет образования); Комитет по культуре, кино и туризму Администрации Батецкого муниципального района (далее-Комитет культуры) | октябрь 2014 года |
|  | Направление информационных писем об организации реализации Проекта в образовательные организации, Администрации сельских поселений, учреждения культуры | Комитет образования; Комитет культуры | октябрь 2014 года |
|  | Создание группы Проекта в социальной сети «ВКонтакте» для популяризации проекта и получения обратной связи | Комитет образования | до 20.10.2014 |
|  | Формирование бригад (отрядов) добровольцев для сбора заявок | муниципальный штаб | до 01.11.2014 |
|  | Проведение мероприятий по старту Проекта в Батецком муниципальном районе | муниципальный штаб | до 20.10.2014 |
|  | Участие в семинарах - практикумах по обучению руководителей (членов) муниципальных штабов по вопросам реализации Проекта | региональный штаб, муниципальный штаб | постоянно |
| II. Текущая деятельность |
|  | Заседание муниципального штаба | руководитель муниципального штаба | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Встреча с руководителями трудовых коллективов с представлением информации о реализации Проекта | муниципальный штаб | октябрь 2014 года |
|  | Организация работы по информированию населения о проекте и сбору заявок, в т.ч. с использованием электронных форм связи | муниципальный штаб | постоянно |
|  | Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. оформление, при необходимости, запросов в архивы | муниципальный штаб | по мере накопления материала |
|  | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении. Организация хранения копий документов | муниципальный штаб | постоянно |
|  | Организация публичных мероприятий по вручению копий наградных документов | муниципальный штаб | по мере накопления материала |
|  | Направление информационного отчёта в региональный штаб проекта о количестве найденных родственников, врученных наградных документах, ведении сайта, проведении мероприятий | муниципальный штаб | до 1-го числа месяца, следующего за отчетным |
|  | Проведение мероприятий, направленных на информационное освещение биографий участников Великой Отечественной Войны, жизнь и военная деятельность которых связана с Батецким районом. | муниципальный штаб | постоянно |
|  | Проведение информационных мероприятий, направленных для получения знаний среди населения о военных наградах времен Великой Отечественной войны | муниципальный штаб | постоянно |
| III. Работа со СМИ и в сети Интернет |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации о реализации Проекта в т.ч.: районная газета «Батецкий край; официальный сайт Администрации Батецкого муниципального района; информационный бюллетень «Молодежный вестник» | Комитет образования; муниципальный штаб | постоянно |
|  | Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении публичных мероприятий по вручению копий наградных документов | муниципальный штаб | по мере проведения мероприятий |
| IV. Заключительный этап |
|  | Проведение торжественного мероприятия с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки к дате празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | муниципальный штаб | апрель 2015 года |
|  | Организационное мероприятие по вопросу дальнейшего развития Проекта в 2016 году | муниципальный штаб | июнь 2015 года |

__________________________________________________________________________________

Утвержден

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района                                                    от 17.10.2014 № 662

Состав

муниципального штаба по реализации проекта «Герои Великой Победы» на территории Батецкого муниципального района

| Иванов Владимир Николаевич | - | Глава Батецкого муниципального района, руководитель штаба |
| --- | --- | --- |
| Ковалева Ольга Алексеевна | - | заместитель Главы Администрации Батецкого муниципального района, председатель комитета организационной и правовой работы, заместитель руководителя штаба |
| Члены штаба: |
| Григорьева Анастасия Владимировна | - | студентка Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (по согласованию) |
| Голенковский Андрей Евгеньевич | - | директор Батецкого подразделения областного государственного автономного учреждения "Агентство информационных коммуникаций (по согласованию) |
| Замчевский Филипп Михайлович | - | главный специалист по спорту и молодежной политике комитета образования Администрации Батецкого муниципального района |
| Захарова Тамара Ивановна | - | директор центра "Краевед" (по согласованию) |
| Иванова Светлана Геннадиевна | - | председатель комитета культуры, кино и туризма Администрации Батецкого муниципального района |
| Кириллова Ольга Мечиславовна | - | заместитель председателя комитета культуры, кино и туризма Администрации Батецкого муниципального района |
| Левицкая Алена Михайловна | - | начальник методического отдела комитета образования Администрации Батецкого муниципального района |
| Пентешкина Римма Гурьевна | - | председатель Батецкой районной организации Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| Самосват Жанна Иосифовна |  | председатель Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района |
| Фролова Ольга Ивановна | - | библиограф-краевед информационно-методического отдела муниципального бюджетного учреждения культуры "Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система" (по согласованию) |
| Шнайдер Ольга Владимировна | - | заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Батецкий, заместитель председателя Думы Батецкого муниципального района (по согласованию) |

__________