#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2016  № 486

п. Батецкий

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Батецкого муниципального района, решением Совета депутатов Батецкого сельского поселения от  2 марта 2011 года № 115-СД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной деятельности в Батецком сельском поселении», Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Батецкого сельского поселения.

2. Управлению по работе с территориями Администрации  Батецкого муниципального района:

2.1. Подготовить проект решения Думы  Батецкого муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Батецкого сельского поселения»;

2.2. Организовать и провести публичные слушанья по проекту решения Думы  Батецкого муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Батецкого сельского поселения».

3. Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте  Администрации Батецкого муниципального района и сайте Администрации Батецкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района                      В.Н. Иванов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от 16.08.2016  № 486

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Батецкого сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Батецкого сельского поселения | 5 сентября 2016 года | СВГМ Проект |
| 2. | Рассмотрение комиссией проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (далее - проект изменений ПЗЗ) Батецкого сельского поселения | 15 сентября 2016 года | Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Батецкого сельского поселения |
| 3. | Опубликование проекта решения Думы Батецкого муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Батецкого сельского поселения» и сообщения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в ПЗЗ | 15 сентября 2016 года | Первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района Самосват Ж.И. |
| 4. | Согласование изменений в ПЗЗ Батецкого сельского поселения в соответствии с положениями статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации | до 15 ноября 2016 года | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ комитета экономики Администрации Батецкого муниципального района Новиков А.И. Заместитель начальника Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецова Е.Н. |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в ПЗЗ | 15 ноября 2016 года | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ комитета экономики Администрации Батецкого муниципального района Новиков А.И. Заместитель начальника Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецова Е.Н. |
| 6. | Направление проекта решения о внесении изменений в ПЗЗ Батецкого сельского поселения для принятия Главой района решения о направлении проекта «О внесении изменений в ПЗЗ Батецкого сельского поселения» в Думу Батецкого муниципального района для утверждения | 26 ноября 2016 года | Заместитель начальника Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецова Е.Н. |
| 7. | Принятие Думой Батецкого муниципального района решения по проекту «О внесении изменений в ПЗЗ Батецкого сельского поселения» | декабрь 2016 г. | Первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района Самосват Ж.И. |

_________________

# Text boxes

О  подготовке  проекта  внесения изменений в Правила землеполь-зования  и застройки  Батецкого сельского поселения

застройки Батецкого сельского поселения