УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района от 12.04.2016 № 225

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведению**

**мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на территории Батецкого муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Иванов В.Н. | - | Глава Батецкого муниципального района, председатель организационного комитета |
| Ковалева О.А | - | заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района, председатель комитета организационной и правовой работы, заместитель председателя организационного комитета |
| Пентешкина Р.Г.Замчевский Ф.М. | -- | председатель районной организации Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию),заместитель председателя комитета организационной и правовой работы, руководитель Молодёжного Совета при Администрации Батецкого муниципального района, секретарь организационного комитета |

Члены организационного комитета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аникеев Д.А. | - | Глава Передольского сельского поселения (по согласованию) |
| Горшкова С.В. | - | председатель комитета социальной защиты населения Администрации Батецкого муниципального района |
| Голенковский А.Е. | - | директор Батецкого подразделения областного государственного автономного учреждения "Агентство информационных коммуникаций" (по согласованию)  |
| Егоров Р.А. | - | начальник отделения полиции по Батецкому району МО МВД России "Новгородский" (по согласованию) |
| Егорова Т.Ю. | - | председатель комитета финансов Администрации Батецкого муниципального района |
| Ефимова Т.Н.  | -  | начальник отдела государственного областного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственный и муници-пальных услуг по Батецкому муниципальному району", председатель общественного Совета при Администрации Батецкого муниципального района (по согласованию) |
| Иванова С.Г.Иванова С.Н. | -- | председатель комитета культуры, кино и туризма Администрации Батецкого муниципального районаГлава Мойкинского сельского поселения (по согласованию) |
| Иванова Т. Н.Кондратьева У.З. | -- | начальник Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального районаглавный специалист по спорту и молодежной политике отдела физической культуры, спорта и молодежной политики комитета образования Администрации Батецкого муниципального района |
| Пальчикова Г.А. | - | начальник отдела Пенсионного фонда РФ в Батецком районе (по согласованию) |
| Полякова А.В. | - | главный специалист архивного отдела комитета организационной и правовой работы Администрации Батецкого муниципального района |
| Самосват Ж.И. | - | первый заместитель Главы Администрации Батецкого муниципального района |
| Тарасов А.В. | - | главный врач Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Батецкая центральная районная больница" (по согласованию) |
| Тихомирова А.К.Харламова Н.А. | -- | председатель Батецкой районной общественной организации инвалидов Новгородской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)руководитель центра «Краевед» (по согласованию) |
| Якущенко О.В. | - | директор областного бюджетного учреждения социального обслуживания "Батецкий центр социальной помощи семье и детям" (по согласованию) |

\_\_\_\_\_

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от 12.04.2016 № 225

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной**

**войне 1941 – 1945 годов, на территории Батецкого муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| 1. Тематические, информационно-пропагандистские, военно-мемориальные и культурные мероприятия |
| 1.1. | Посещение ветеранов Великой Отечественной войны учащимися школ района, в том числе волонтерами, оказание помощи ветеранам в благоустройстве, доставке продуктов и т.д.Организация встреч с ветеранами, оформление записей по их воспоминаниям | в течение 2016 года | комитет образования Администрации муниципального района (далее –комитет образования), образовательные организации муниципального района (далее – школы) |
| 1.2. | Организация персональных поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны Главой района | май2016 года | комитет организационной и правовой работы Администрации муниципального района (далее – КОПР), управление по работе с территориями, Главы поселений |
| 1.3. | Организация деятельности по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в этих целях:1) определение перечня работ и сроков по их исполнению на совещании с шефствующими организациями по подготовке к 9 мая и постоянному поддержанию благоустройства и порядка на воинских захоронениях и памятниках.  | апрель 2016 года | Администрация муниципального района, В.Н.Иванов, Глава района |
| 1.4. | Продолжить на официальном сайте Администрации муниципального района освещение всех мероприятий в подразделе, посвященному Великой Победе в ВОВ 1941-1945гг. | в течение 2016 года | Комитет организационной и правовой работы, комитеты: образования, культуры, социальной защиты. |
| 1.5. | Конкурсная программа среди пожилых людей "Минута Славы" | в течение 2016 года | комитет культуры, кино и туризма, районный Совет ветеранов |
| 1.6. | Организация и проведение торжественных митингов, торжественных церемоний возложения венков и цветов на воинских захоронениях на территории района | 8 - 9 мая 2016 года | КОПР, Управление по работе с территориями Администрации муниципального района (далее – Управление), Администрации сельских поселений |
| 1.7. | Организация серии публикаций, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2016 год | комитет культуры, КОПР, редакция газеты «Батецкий край» ОГАУ "Агентство информационных коммуникаций" (по согласованию) |
| 1.8. | Организация и проведение работ по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен павших при защите Отчества, розыску их родственников | постоянно | центр «Краевед», архивный отдел, молодёжный совет при Администрации района, Администрации сельских поселений, районный совет ветеранов, Отдел военного комиссариата Новгородской области по г. В.Новгород, Новгородскому и Батецкому районам (по согласованию) |
| 1.9. | Участие в работе по розыску государственных наград участников Великой Отечественной войны, которые не были вручены ранее | постоянно | центр «Краевед», архивный отдел, молодёжный совет при Администрации района, Администрации сельских поселений, районный совет ветеранов, Отдел военного комиссариата Новгородской области по г. В.Новгород, Новгородскому и Батецкому районам (по согласованию) |
| 1.10. | Экспозиция комнат воинской славы общеобразовательных учреждений района на сайтах общеобразовательных организаций в сети Интернет | вторая декада апреля 2016 | комитет образования , школы района, |
| 1.11. | Видеоролик о Кировской дивизии народного ополчения «Они сделали все, что могли…»;Дайджест персоналий «Золотые звезды Батецкого края» | 05 мая 2016 года | комитет культуры, центральная библиотека |
| 1.12. | Тематический вечер «О войне. О подвиге. О славе.» | 06 мая 2016 года  | Центр «Краевед» |
| 2. Патриотическое воспитание населения |
| 2.1. | Проведение смотра-конкурса историко-патриотических экспозиций, комнат боевой славы образовательных организаций муниципального района | апрель- май, июнь 2016года | комитет образования , школы района, центр краевед комитета культуры |
| 2.2. | Тематические концерты, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 8-9 мая 2016 года  | комитет культуры, учреждения культуры, библиотеки района  |
| 2.3. | Провести мероприятия, посвященные праздникам улиц, учреждений, носящих имена Героев Советского Союза:"Их именами названы улицы поселка", «Имени героя достойны» | 2016 год | комитет культуры, Центр «Краевед» |
| 2.4. | Участие в межрайонной Спартакиаде среди ветеранов, посвященной 71-й годовщине Великой Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | апрель 2016 года | Батецкий районный Совет ветеранов |
| 2.5. | 1) Представить план мероприятий по акции «Георгиевская ленточка» в дни торжественных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в годы ВОВ 1941-1945гг.2) Проведение акции "Георгиевская ленточка" | 11апреля2016 года25 апреля - 9 мая 2016 года | комитет образования, молодежный совет, школы |
| 2.6. | 1) Представить план мероприятий по акции «Бессмертный полк» в дни торжественных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в годы ВОВ 1941-1945гг.2) Проведение акции "Бессмертный полк" | 11апреля2016 года25 апреля –9 мая 2016года | Комитеты: образования, культуры, молодежный совет, школы |
| 2.7. | 1) Представить план мероприятий по Вахте Памяти в дни торжественных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в годы ВОВ 1941-1945гг.2) Проведение акции "Вахта памяти | 15 апреля2016 года8 - 9 мая 2016 года | комитет образования, молодежный совет, школы |
| 2.8. | 1) Представить план мероприятий по акции «Солдатская каша» в дни торжественных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в годы ВОВ 1941-1945гг.2) Проведение акции "Солдатская каша" | 11апреля2016 года9 мая 2016года |  управление по работе с территориями, Новгородское райпо. |
| 2.9. | Подготовить план мероприятий по расчистке (грейдированию) дорог к крупным воинским захоронениям, начиная с 15 апреля 2016 года. | 11апреля2016 года | Управление по работе с территориями, Администрации сельских поселений  |
| 2.10. | Представить план мероприятий по выступлению агитбригад, посвященных 71-й годовщине Победы в годы ВОВ 1941-1945гг. | 11апреля2016 года | комитет культуры |
| 2.17. | Районная акция «Письмо ветерану» | апрель -, июнь 2016 года | комитет образования, молодежный совет, школы, районное общество инвалидов |
| 2.18. | Районная акция «Подарок ветерану» | апрель -май 2016 года | комитет образования, школы |
| 2.19. | Велоэкскурсия по памятным местам "Их подвиг бессмертен" | май – июнь 2016 года | центр «Краевед»комитета культуры, районный совет ветеранов |
| 2.20. | Районный торжественный театрализованный концерт, посвященный 71-годовщине Победы в ВОВ 1941-1945гг."Нам дороги эти забывать нельзя" | 9 мая 2016 года | комитет культуры |
| 2.21. | Легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 7 мая 2016 года | отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики комитета образования, школы района |
| 2.22. | Организация и проведение в образовательных организациях муниципального района тематических мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне . Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», посвященной Дню Победы | 19 апреля 2016 года  | комитет образования, школы района |
| 2.23 | Подготовить отдельный план по организационным мероприятиям, посвященным торжественному перезахоронению павших воинов Кировской дивизии народного ополчения в д.Воронино | 05 апреля 2016 года | Комитет культуры, КОПР |
| 3. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, проживающим на территории Батецкого муниципального района |
| 3.1. | Организация работы по обеспечению круглосуточной связи со скорой медицинской помощью, пожарной службой, полицией, аварийными службами с использованием "тревожной кнопки" | постоянно | ОБУСО «Батецкий ЦСО" (по согласованию) |
| 3.2. | Оказание ветеранам, категории граждан «Дети войны» услуг социального характера, в том числе с привлечением волонтеров, молодежных организаций, общественных объединений, а также безработных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул | постоянно | комитет социальной защиты населения Администрации района (далее – комитет соцзащиты), районный совет ветеранов, комитет образования, школы  |
| 3.3. | 1) Представить план проведения диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны Главе района к 06.02.2015.2)Организация и проведение ежегодного диспансерного обследования инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также внеочередное оказание им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам войны и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами | 11.04.2016постоянно | Главный врач ГОБУЗ «Батецкая ЦРБ»ГОБУЗ «Батецкая ЦРБ», комитет соцзащиты, районный совет ветеранов, |
| 3.4. | Продолжить работу по выявлению одиноких граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в сельской и отдаленных местностях для определения потребности в предоставлении им социальных услуг | постоянно | ОБУСО «Батецкий ЦСО" (по согласованию), комитет соцзащиты, районный совет ветеранов |
| 3.5. | Устройство ветеранов Великой Отечественной войны в стационарные учреждения социального обслуживания государственной системы социальных служб области (при необходимости) | постоянно | ОБУСО «Батецкий ЦСО" (по согласованию), комитет соцзащиты, районный совет ветеранов |
| 3.6. | Предоставление услуг ветеранам по уборке жилых помещений, заготовке дров, благоустройству придомовых территорий и приусадебных участков, в том числе мобильными бригадами | постоянно | ОБУСО «Батецкий ЦСО" (по согласованию), |
| 3.7. | Продолжить работу по постановке на учет ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей, погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставление им единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения | постоянно | Комитет социальной защиты населения  |