  Приложение №1
   к постановлению Администрации
Батецкого  муниципального района
 от 01.07.2016 № 398 

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ  и Новгородскую областную Думу 18 сентября 2016 года в Батецком районе

1. Общие положения
1.1.	Настоящее    Положение     определяет      порядок   организации деятельности рабочей группы по координации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ  и Новгородскую областную Думу в Батецком районе (далее – рабочая группа).
 1.2. Рабочая группа является совещательным органом, создаваемым с целью координации деятельности по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ  и Новгородскую областную Думу в Батецком районе.
         
2. Функции комиссии
Функциями комиссии являются:
         2.1. Координация работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ  и Новгородскую областную Думу в Батецком районе.
 2.2. Координация работы по оперативному решению вопросов, возникающих при выполнении организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ  и Новгородскую областную Думу в Батецком районе.

3. Порядок работы рабочей группы
3.1. Рабочую группу возглавляет ее руководитель.
3.2. Руководитель осуществляет руководство работой рабочей группы:
ведет заседания рабочей группы;
обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы. 
На период отсутствия руководителя рабочей группы руководство работой
рабочей группы осуществляет заместитель руководителя рабочей группы.
3.3. Руководитель и (или) члены рабочей группы инициируют созыв очередного заседания рабочей группы.
3.4. Повестка дня заседания рабочей группы утверждается  руководителем рабочей группы с учетом предложений ее членов.
3.5. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости.
3.6.Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания рабочей группы, а также при голосовании.
3.7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
3.8.В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях
рабочей группы могут привлекаться иные лица.
3.9.Решения рабочей группы принимаются простым большинством  голосов присутствующих на заседании рабочей группы путем открытого голосования. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя рабочей группы.
3.10. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывает председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы.

4. Права рабочей группы
Рабочая группа для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию, касающуюся подготовки и проведения выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ  и Новгородскую областную Думу;
4.2. Приглашать на свои заседания:
1) представителей структурных подразделений Администрации Батецкого муниципального района;
2) представителей органов государственной власти Новгородской области,
Администраций сельских поселений, организаций и средств массовой информации (с их согласия).
4.3. Принимать решения в пределах функций, указанных в разделе 2
настоящего Положения;
4.4. Взаимодействовать с окружной избирательной комиссией Шимского района, Избирательной комиссией Новгородской области.


________		
                                                                                                Приложение №2
к постановлению Администрации
Батецкого  муниципального района
   от 01.07.2016 № 398 
СОСТАВ
рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ и Новгородскую областную Думу 18 сентября 2016 года в Батецком районе

	Иванов В.Н.
	-
	Глава муниципального района ,  руководитель рабочей группы по координации  работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов  в Государственную Думу ФС РФ  и Новгородскую областную Думу 18 сентября 2016 года в Батецком районе


	Самосват Ж.И.
	-
	первый заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы


	Ковалева О.А.
	-
	заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комитета организационной и правовой работы, секретарь рабочей группы                                           

	Члены рабочей группы:

	Грибель О.В.
	-
	директор Батецкого торгового предприятия филиала Новоблпотребсоюза   «Новгородское  райпо» (по согласованию)

	Егоров Р.А.
	-
	начальник отделения полиции по Батецкому району МО МВД России  «Новгородский»
(по согласованию)


	Егорова Т.Ю.  
	-
	председатель комитета финансов Администрации муниципального  района


	Иванова С.Г.
	-
	председатель комитета культуры, кино и туризма Администрации  муниципального района


	Никифоров А.Г.
	-
	начальник ЛТУ № 1 Западного технического узла электросвязи филиала Новгородтелеком ОАО «Северо-Западный Телеком»  (по согласованию)


	Тищенко А.В.,

	-
	председатель Территориальной избирательной комиссии Батецкого района (по согласованию)


	Филинович М.Ф.
	-
	начальник Батецкого РЭС ПО Ильменские электрические сети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» (по согласованию)


	Главы поселений
	-
	(по согласованию)


______________

Приложение №3
к постановлению Администрации
Батецкого  муниципального района
от 01.07.2016 № 398 
ПЛАН
организационно-технических мероприятий по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов в Государственную Думу  ФС РФ и Новгородскую областную Думу
18 сентября 2016 года в Батецком районе

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения

	Ответственные  исполнители

	1.

	Обеспечить предоставление,
подготовку и передачу помещений участковым избирательным комиссиям и помещений для голосования в установленном порядке.
Предусмотреть меры по дополнительному  оборудованию помещений для голосования приспособлениями и оборудованием, обеспечивающими возможность реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями

	С момента образования избирательных участков и до момента передачи в непосредственное распоряжение участковой избирательной комиссии с учетом всех требований к содержанию помещения не позднее 1 августа 2016 года
	Ковалева О.А., Исабагандова Х.А.,
Иванова С.Г.,
Федорова Л.Б.,
Тарасов А.В.(по согласованию),
Главы поселений (по согласованию)

	2.
	Обеспечить оборудование помещений избирательных комиссий мебелью, оргтехникой, телефонной связью.
	В период
избирательной
кампании

	Ковалева О.А., Исабагандова Х.А.,
Иванова С.Г.,
Федорова Л.Б.,
Тарасов А.В.(по согласованию),
Главы поселений (по согласованию)

	3.
	Обеспечить содержание помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования в надлежащем виде, снабжение их теплом и электроэнергией, подходы и подъезды к
ним, работу уличного освещения праздничного и музыкального оформления избирательных участков в день голосования.

	В период
избирательной
кампании

	Самосат Ж.И., Иванова С.Г.,
Филинович М.Ф. (по согласованию),
Тиханов И.В. (по согласованию),
Сугаипов А.Ю.
(по согласованию), Грибель О.В.
(по согласованию)

	4.
	Оборудовать специальные места , в пределах территории каждого избирательного участка, для вывешивания или расклейки информационных и агитационных печатных материалов кандидатов

	Не позднее  _
18 августа 2016 года
	Главы поселений (по согласованию), Иванова Т.Н.

	5.
	Оказать содействие избирательным комиссиям в информировании населения о дне выборов, времени и месте голосования, о ходе подготовки и проведения выборов

	В период
избирательной
кампании

	Тищенко А.В.
 (по согласованию),
Ковалева О.А., Главы поселений (по согласованию)

	6.
	Обеспечить автотранспортом
избирательные комиссии по их заявкам.
Обеспечить работу транспорта в целях оказания содействия в реализации избирательных прав инвалидам с ограниченными физическими возможностями

	В период
избирательной
кампании

	Егоров Ю.Н.,
Главы поселений
(по согласованию)

	7.
	Провести необходимые профилактические и оперативные мероприятия по обеспечению правопорядка, общественной безопасности, охране предоставляемых избирательным комиссиям помещений, мест голосования, мест проведения встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями

	В период
избирательной
кампании

	Егоров Р.А. 
(по согласованию)

	8.
	Принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных
предвыборных печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов

	В период
избирательной
кампании

	Тищенко А.В. (по согласованию),
Егоров Р.А. 
(по согласованию)

	9.
	Провести комплексную проверку готовности помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования

	Не позднее чем до 1 сентября 2016 года
	Тищенко А.В.
 (по согласованию),
Ковалева О.А.

	10.
	Организовать дежурство оперативных рабочих групп при Администрациях сельских поселений для решения организационно-технических вопросов

	С 14 сентября по 18 сентября 2016 года 
	Самосват Ж.И.,
Ковалева О.А., 
Главы поселений (по согласованию)

	11.
	Обеспечить соответствующие условия для функционирования ГАС «Выборы» и выполнения требований законодательства о выборах по обеспечению безопасности информации, в том числе конфиденциальных данных

	В период
избирательной
кампании

	Ковалева О.А., Ходченков В.Н. Тищенко А.В.
 (по согласованию)


	12.
	Оказать содействие избирательным комиссиям в организации работы: 
по уточнению списков избирателей; 
по информированию граждан о необходимости уточнения своих персональных данных в списках избирателей	

	В процессе работы со списками избирателей
	Тищенко А.В.
 (по согласованию),
Ковалева О.А.,
Главы поселений (по согласованию), Иванова Т.Н.

	13.
	Организовать для избирателей,
голосующих впервые, торжественную процедуру голосования

	В день голосования - 18 сентября 2016 года
	Тищенко А.В. 
(по согласованию),
Ковалева О.А., Главы поселений (по согласованию), Иванова Т.Н. 

	14.
	Оказать содействие избирательным комиссиям в организации голосования работников предприятий с непрерывным циклом работы

	В день голосования - 18 сентября 2016 года

	Егоров Ю.Н., Ковалева О.А.

	15.
	Обеспечить участковые избирательные комиссии автотранспортом для проведения голосования вне помещения

	В день голосования - 18 сентября 2016 года
	Егоров Ю.Н.

	16.
	Организовать торговое обслуживание на избирательных участках в день голосования

	В день голосования - 18 сентября 2016 года
	Грибель О.В.
 (по согласованию)



_________________








