#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2017 № 219

п. Батецкий

О подготовке и проведении мероприятий,      посвященных

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на территории Батецкого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных            72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории Батецкого муниципального района, Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории Батецкого муниципального района и утвердить его прилагаемый состав.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне                1941 - 1945 годов на территории Батецкого муниципального района.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете "Батецкий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава района                                                 В.Н. Иванов

рм

№ 56п

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 05.04.2017 № 219

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории Батецкого муниципального района

| Иванов В.Н. | - | Глава Батецкого муниципального района, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Ковалева О.А | - | заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комитета организационной и правовой работы, заместитель председателя организационного комитета |
| Пентешкина Р.Г. Замчевский Ф.М. | - - | председатель районной организации Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов заместитель председателя организационного комитета (по согласованию), заместитель председателя комитета организационной и правовой работы, руководитель Молодёжного Совета при Администрации муниципального района, секретарь организационного комитета |

Члены организационного комитета:

| Аникеев Д.А. | - | Глава Передольского сельского поселения (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Горшкова С.В. | - | председатель комитета социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| Голенковский А.Е. | - | директор Батецкого подразделения областного государственного автономного учреждения "Агентство информационных коммуникаций" , главный редактор газеты «Батецкий край» (по согласованию) |
| Егоров Р.А. | - | начальник отделения полиции по Батецкому району МО МВД России "Новгородский" (по согласованию) |
| Егорова Т.Ю. | - | председатель комитета финансов Администрации муниципального района |
| Ефимова Т.Н. | - | председатель Общественного Совета при Администрации муниципального района |
| Иванова С.Г. Иванова С.Н. | - - | председатель комитета культуры, кино и туризма Администрации Батецкого муниципального района Глава Мойкинского сельского поселения (по согласованию) |
| Иванова Т. Н. Кондратьева У.З. | - - | начальник Управления по работе с территориями Администрации муниципального района главный специалист по спорту и молодежной политике отдела физической культуры, спорта и молодежной политики комитета образования Администрации муниципального района |
| Пальчикова Г.А. | - | начальник отдела Пенсионного фонда РФ в Батецком районе (по согласованию) |
| Новикова Т.В. | - | главный специалист архивного отдела комитета организационной и правовой работы Администрации муниципального района |
| Самосват Ж.И. | - | первый заместитель Главы администрации муниципального района |
| Тарасов А.В. | - | главный врач Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Батецкая центральная районная больница» (по согласованию) |
| Тихомирова А.К. Федорова Л.Б. Харламова Н.А. | - - - | председатель Батецкой районной общественной организации инвалидов Новгородской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) председатель комитета образования Администрации Батецкого муниципального рай руководитель центра «Краевед», |
| Якущенко О.В. | - | директор областного бюджетного учреждения социального обслуживания "Батецкий центр социальной помощи семье и детям" (по согласованию) |

______________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от 05.04.2017 № 219

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов  на территории Батецкого муниципального района

| N п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Тематические, информационно-пропагандистские, военно-мемориальные и культурные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Посещение ветеранов, участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, ветеранов «Дети войны» учащимися школ района, в том числе волонтерами, оказание помощи ветеранам в благоустройстве. Организация встреч с ветеранами, оформление записей по их воспоминаниям, публикация собранных материалов в муниципальной газете, в сети «Интернет» на сайте Администрации района. Проведение на базе школ тематических встреч, учащихся с гражданами района, награжденными государственными наградами | в течение 2017 года | комитет образования Администрации муниципального района (далее –комитет образования), комитет социальной защиты населения (далее – комитет соцзащиты), образовательные организации муниципального района (далее – школы) |
| 1.2. | Организация персональных поздравлений ветеранов, участников Великой Отечественной войны Главой района | май 2017 года | комитет организационной и правовой работы Администрации муниципального района (далее – КОПР), управление по работе с территориями, (далее – Управление), – комитет соцзащиты, Главы поселений |
| 1.3. | Организация деятельности по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в этих целях: 1) определение перечня работ и сроков по их исполнению на совещании с шефствующими организациями по подготовке к 9 мая и постоянному поддержанию благоустройства и порядка на воинских захоронениях и памятниках | апрель 2017 года | Администрация муниципального района, В.Н. Иванов, Глава района |
| 1.4. | Продолжить на официальном сайте Администрации муниципального района освещение всех мероприятий в подразделе, посвященному Великой Победе в ВОВ 1941-1945гг. | в течение 2017 года | КОПР, комитет образования, комитет культуры, комитет социальной защиты, редакция газеты «Батецкий край». |
| 1.5. | Конкурсная программа среди пожилых людей "Не стареют душой ветераны" | 2 квартал 2017 года | комитет культуры, комитет соцзащиты районный совет ветеранов |
| 1.6. | Организация и проведение торжественных митингов, торжественных церемоний возложения венков и цветов на воинских захоронениях на территории района | 8 - 9 мая 2017 года | оргкомитет |
| 1.7. | Организация серии публикаций, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2017 год | комитет культуры, КОПР, редакция газеты «Батецкий край» (по согласованию) |
| 1.8. | Организация и проведение работ по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен павших при защите Отчества, розыску их родственников | постоянно | центр «Краевед», архивный отдел, молодёжный совет при Администрации района, Администрации сельских поселений, районный совет ветеранов, Отдел военного комиссариата Новгородской области по г. В. Новгород, Новгородскому и Батецкому районам (по согласованию) |
| 1.9. | Участие в работе по розыску государственных наград участников Великой Отечественной войны, которые не были вручены ранее | постоянно | центр «Краевед», архивный отдел, молодёжный совет при Администрации района, Администрации сельских поселений, районный совет ветеранов, Отдел военного комиссариата Новгородской области по г. В. Новгород, Новгородскому и Батецкому районам (по согласованию) |
| - 2. Патриотическое воспитание населения |  |  |  |
| 2.1. | Проведение смотра-конкурса историко-патриотических экспозиций, комнат боевой славы образовательных организаций муниципального района | апрель- май, июнь 2017года | комитет образования, школы района, центр краевед комитета культуры |
| 2.2. | Проведение акции «100 баллов для Победы»; Проведение урока мужества «Музейный час, посвященный 75-летию подвига А.П. Маресьева | апрель - май 2017 года | комитет образования, школы района, районный совет ветеранов |
| 2.3. | Тематические концерты, массовые мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 6-9 мая 2017 года | комитет культуры, учреждения культуры, библиотеки района |
| 2.4. | Районные соревнования по видам спорта, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в том числе: | 2017 год | отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики комитета образования, МАУ «ФСК, комитет образования, школы |
| 2.5. | Районные соревнования по настольному теннису, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | апрель 2017 года | отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики комитета образования |
| 2.6. | Открытый турнир по волейболу, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2017года | отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики комитета образования |
| 2.7. | Тематическая программа «Бессмертный подвиг героев-кировцев» ко дню прибытия первого эшелона ополченцев 1-ой Кировской дивизии в 1941 году | 10 июля 2017 года | комитет культуры, центр «Краевед» |
| 2.8. | Тематический вечер "Музыка военных лет" | апрель-май 2017 года | Батецкая школа искусств |
| 2.9. | 1) Представить план мероприятий по акции «Георгиевская ленточка» в дни торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в годы ВОВ 1941-1945гг. 2) Проведение акции "Георгиевская ленточка" | 11.04.2017 25 апреля - 9 мая 2017 года | комитет образования, молодежный совет, школы |
| 2.10. | 1) Представить план мероприятий по акции «Бессмертный полк» в дни торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в годы ВОВ 1941-1945гг. 2) Проведение акции "Бессмертный полк" | 11.04.2017 25 апреля – 9 мая 2017 года | комитет образования, комитет культуры, молодежный совет, школы |
| 2.11. | Всероссийская акция «Подвези ВЕТЕРАНА» | 23.04.2017- апрель - октябрь | комитет образования, комитет культуры, молодежный совет, школы |
| 2.12. | 1) Представить план мероприятий по Вахте Памяти в дни торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в годы ВОВ 1941-1945гг. 2) Проведение акции на митингах "Вахта памяти | 14.04.2017 8 - 9 мая 2017 года | комитет образования, молодежный совет, все школы |
| 2.13. | 1) Представить план мероприятий по акции «Солдатская каша» в дни торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в годы ВОВ 1941-1945гг. 2) Проведение акции "Солдатская каша" | 14.04.2017 9 мая 2017 года | комитет культуры, Управление, Новгородское райпо. |
| 2.14. | Подготовить план мероприятий по расчистке (грейдированию) дорог к крупным воинским захоронениям, начиная с 17 апреля 2017 года. | 11.04.2017 | Управление, Администрации сельских поселений |
| 2.15. | Реализация проекта всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», «Эстафета поколений»" | постоянно | комитет образования, молодежный совет, школы |
| 2.16. | Представить план мероприятий по выступлению агитбригад, посвященных 72-й годовщине Победы в годы ВОВ 1941-1945гг.. | 11.04.2017 | комитет культуры |
| 2.17. | 2) Всероссийская акция «Дерево Победы» | Весь период | комитет образования, молодежный совет, школы |
| 2.18. | Всероссийский исторический квест «1945.Победа» | Весь период, итоги – ноябрь 2017 года | Комитет образования, школы |
| 2.19. | Велоэкскурсия по памятным местам "Их подвиг бессмертен" | май –июнь 2017года | центр «краевед» комитета культуры, районный совет ветеранов |
| 2.20. | Районный торжественный театрализованный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в годы ВОВ 1941-1945гг. "И помнит май звенящий" в п.Батецкий | 9 мая 2017 года | комитет культуры, РДК |
| 2.21. | Массовый велопробег, посвященный Дню Победы | 5 мая 2017 года | отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики комитета образования, школы района, МКУ «ФСК» |
| 2.22. | Организация и проведение в образовательных организациях муниципального района тематических мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне (классные часы, поздравление ветеранов, уборка воинских захоронений, выпуск плакатов | 2017 год | комитет образования, школы района |
| 2.23 | Подготовить отдельный план по организационным мероприятиям, посвященным торжественному перезахоронению павших воинов Кировской дивизии народного ополчения в д. Воронино | 10.04.2017 | Комитет культуры, КОПР |
| - 3. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, проживающим на территории Батецкого муниципального района |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по обеспечению круглосуточной связи со скорой медицинской помощью, пожарной службой, полицией, аварийными службами с использованием "тревожной кнопки" | постоянно | ОБУСО «Батецкий ЦСО" (по согласованию) |
| 3.2. | Внеочередное предоставление мест в социальных учреждениях социального обслуживания инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, и гражданам, приравненным к ним, по их выбору | постоянно | ОБУСО «Батецкий ЦСО" (по согласованию) |
| 3.3. | Обеспечение нуждающихся инвалидов и участников Великой Отечественной войны путевками на санаторно-курортное лечение | постоянно | ОБУСО «Батецкий ЦСО" (по согласованию) |
| 3.4. | Оказание ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны услуг социального характера, в том числе с привлечением волонтеров, молодежных организаций, общественных объединений, а также безработных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул | постоянно | комитет социальной защиты населения Администрации района (далее – комитет соцзащиты), районный совет ветеранов, комитет образования, школы |
| 3.5. | 1) Представить план проведения диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны Главе района к 11.04.2017. 2)Организация и проведение ежегодного диспансерного обследования инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также внеочередное оказание им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам войны и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами | 11.04.2017 постоянно | Главный врач ГОБУЗ «Батецкая ЦРБ» ГОБУЗ «Батецкая ЦРБ», комитет соцзащиты, районный совет ветеранов, аптека |
| 3.6. | Организация работы по выявлению одиноких граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в сельской и отдаленных местностях для определения потребности в предоставлении им социальных услуг | постоянно | ОБУСО «Батецкий ЦСО» (по согласованию), комитет соцзащиты, районный совет ветеранов |
| 3.7. | Устройство ветеранов Великой Отечественной войны в стационарные учреждения социального обслуживания государственной системы социальных служб области (при необходимости) | постоянно | ОБУСО «Батецкий ЦСО» (по согласованию), комитет соцзащиты, районный совет ветеранов |
| 3.8. | Предоставление услуг ветеранам по уборке жилых помещений, заготовке дров, благоустройству придомовых территорий и приусадебных участков, в том числе мобильными бригадами | постоянно | ОБУСО «Батецкий ЦСО» (по согласованию), |
| 3.9. | Проведение работы по постановке на учет ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей, погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставление им единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения | постоянно | ОБУСО «Батецкий ЦСО» (по согласованию), |
| 3.10. | Вечер-чествование женщин участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц, приравненных к ним | май 2017 года | Центр «Краевед», комитет соцзащиты |
| 3.11. | Заседание женских клубов при библиотеках, посвященных Дню Победы | май 2017 года | женсовет |
| 3.12. | Проведение акции «Дерево Победы» на территории памятника «Жестяная Горка» с участием общественности, школьников | апрель, май 2017 года | Администрация Мойкинского поселения |