#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# постановление

от 27.04.2020 № 246

п. Батецкий

О проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»

В соответствии с постановлением областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 26.11.2019 № 12 «Об итогах проведения на территории Новгородской области межведомственной профилактической операции «Подросток - 2019» и в целях повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий, им способствующих, а также защите прав и законных интересов детей Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Батецкого муниципального района в период с 15 мая по 01 октября 2020 года комплексную межведомственную профилактическую операцию «Подросток» (далее – операция «Подросток»).

2. Для подготовки и проведения операции создать рабочую группу в составе:

| ### Новикова Т.В. | - | ### председатель комитета образования Администрации Батецкого муниципального района; |
| --- | --- | --- |
| Мишанина Т.Б. | - | ведущий служащий - эксперт, ответственный секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Батецкого муниципального района; |
| ### Магомедов Г.М. | - | ### начальник филиала по Батецкому району ФКУ «УИИ УФСИН России» по Новгородской области; |
| Иванова С.Г. | - | председатель комитета культуры и туризма Администрации Батецкого муниципального района; |
| Меливадзе Л.В. | - | начальник отдела занятости населения Батецкого района государственного областного казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области»; |
| Горшкова С.В. | - | начальник отдела социальной защиты Батецкого района по предоставлению социальных выплат государственного областного казенного учреждения «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»; |
| Хырбу Н.И. | - | заведующая отделением профилактики безнадзорности и социальной помощи семье, и детям областного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания Шимского и Батецкого районов»; |
| Рыжова А.Н. | - | главный врач государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения НЦРБ «Батецкая больница»; |
| Тулин Е.В. | - | заместитель начальника отделения полиции по Батецкому району МО МВД России «Новгородский»; |
| Савченко Е.В. | - | инспектор ПДН группы участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отделения полиции по Батецкому району МО МВД России «Новгородский». |

3. Возложить ответственность за организацию и проведение операции «Подросток» и её координацию на местах на первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района, председателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Самосват Ж.И.

4.Основными задачами операции «Подросток» считать:

4.1. Формирование более эффективной системы социально-правовой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, оказание семьям с детьми социальной, материальной, правовой и иной помощи;

4.2. Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им всех видов помощи;

4.3. Организация летнего отдыха, оздоровления, обучения, трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, осуществление комплекса мер по предупреждению травматизма детей;

4.4. Выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в отношении них, оказание помощи пострадавшим детям;

4.5. Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию родителями или лицами, их заменяющими, принятие мер в соответствии с действующим законодательством;

4.6. Принятие мер по обеспечению прав и социальных гарантий, предоставляемых государством семье и несовершеннолетним, оказанию помощи детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении;

4.7. Осуществление мероприятий, направленных на возвращение в образовательные организации детей, для продолжения учебы в этих учреждениях;

4.8. Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, потребления наркотических либо психотропных веществ;

4.9. Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества, оказанию подросткам медицинской и реабилитационной помощи;

4.10. Выявление групп несовершеннолетних противоправной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и оказанию социально-реабилитационной поддержки.

5. Утвердить прилагаемую поэтапную схему проведения операции «Подросток» в Батецком муниципальном районе в 2020 году.

6. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Батецкого муниципального района:

6.1. Внести предложения в план совместных действий по реализации поэтапной схемы проведения операции «Подросток» до 15 мая 2020 года;

6.2. Принять участие в операции «Подросток» в пределах своей компетенции;

6.3. Предоставлять сведения в районную КДН и ЗП о промежуточных итогах к 15 июля 2020 года; сведения об окончательных итогах – к 01 октября 2020 года.

7. Районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

7.1. До 01 августа 2020 года рассмотреть на заседаниях комиссии промежуточную информацию о ходе реализации операции «Подросток»;

7.2. До 10 октября 2020 года обобщить, проанализировать и рассмотреть на заседаниях комиссии итоги операции, подготовить необходимые предложения, направленные на дальнейшее совершенствование работы;

7.3. До 15 октября 2020 года направить итоговую аналитическую информацию, обобщенные результаты по прилагаемой форме в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

8. Результаты операции «Подросток» освещать в муниципальной газете «Батецкий вестник» и на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

10. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                   В.Н. Иванов

еа

№56п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от 27.04.2020 № 246

Поэтапная схема проведения комплексной межведомственной операции «Подросток»

в Батецком муниципальном районе в 2020 году

| № | Название направления | Цель проведения | Сроки проведения | Организаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Дорога» | Обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми к месту летнего отдыха и обратно, предупреждение детского дорожного травматизма, краж и угонов автотранспорта со стороны несовершеннолетних | с 15 мая по 01 октября | ОГИБДД МО МВД РФ «Новгородский», комитет образования Администрации Батецкого муниципального района. |
| 2. | «Семья» | Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, с целью содействия их реабилитации, оказание комплексной социально-правовой, медицинской и психологической помощи | с 15 мая по 01 октября | ОП по Батецкому району МО МВД РФ «Новгородский», комитет образования Администрации Батецкого муниципального района, ОАУСО «КЦСО Шимского и Батецкого районов» |
| 3. | «Каникулы» | Организация содержательного творческого досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков, предупреждение их противоправного поведения, предотвращение нарушений общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, организованных в каникулы | июнь – август | ОП по Батецкому району МО МВД РФ «Новгородский», комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 4. | «Выпускник» | Обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных организациях и образовательных организациях среднего профессионального образования | июнь | ОП по Батецкому району МО МВД РФ «Новгородский», комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 5. | «Здоровье» | Предупреждение распространения наркомании, токсикомании и пьянства среди несовершеннолетних. Организация профилактических акций. Проведение специализированных мероприятий по выявлению фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий, спиртных напитков, пива | июнь - июль | Наркологический кабинет НОНД «Катарсис», ОП по Батецкому району МО МВД РФ «Новгородский» |
| 6. | «Безнадзорные дети» | Выявление детей и подростков, оказавшихся в социально опасном положении, склонных к бродяжничеству, безнадзорных и беспризорных, а также совершающих правонарушения, повышение эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, их социальное сопровождение, в том числе оказание психолого-педагогической, медицинской, социально-реабилитационной, правовой и иной помощи, улучшение обстановки в неблагополучных семьях | с 15 мая по 01 октября | ОП по Батецкому району МО МВД РФ «Новгородский», комитет образования Администрации Батецкого муниципального района, ОАУСО «КЦСО Шимского и Батецкого районов» |
| 7. | «Занятость» | Решение вопросов временного трудоустройства и занятости подростков, прежде всего из числа лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. | июнь - август | Отдел занятости населения Батецкого района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области», ОП по Батецкому району МО МВД РФ «Новгородский», комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 8. | «Группа» | Предупреждение групповых правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий. | июнь - август | ОП по Батецкому району МО МВД РФ «Новгородский» |
| 9. | «Школа» | Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, не приступивших к обучению, устранение причин и условий, способствующих уклонению от учебы. | сентябрь | ОП по Батецкому району МО МВД РФ «Новгородский», комитет образования Администрации Батецкого муниципального района |
| 10. | «Итоги» | Сбор и обобщение результатов операции, подготовка итоговых материалов, выводов и предложений. Обсуждение полученных результатов. | 01-10 октября | Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрация Батецкого муниципального района |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Батецкого муниципального района

от 27.04.2020 № 246

Сведения о результатах проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2020 году

на территории Батецкого муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятий | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Раздел 1. Работа с семьями |  |
| 1.1. | Всего выявлено и поставлено на учет семей, находящихся в социально опасном положении |  |
| 1.2. | Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними |  |
| 1.3. | Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних |  |
| 1.4. | Число лиц, лишённых родительских прав |  |
| 1.5. | Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни и здоровью |  |
| 1.6. | Помещено детей в учреждения социального обслуживания для несовершеннолетних |  |
| 1.7. | Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в |  |
|  | 1) приёмную семью |  |
|  | 2) под опеку или попечительство |  |
|  | 3) детские дома, школы-интернаты |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними |  |
| 2.1. | Направлено предложений и представлений комиссиями по делам несовершеннолетних в различные органы, организации и учреждения |  |
| 2.2. | Количество семей, которым оказана социальная помощь |  |
| 2.3. | Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |
| 2.4. | Возвращено несовершеннолетних в образовательные организации для продолжения обучения |  |
| 2.5. | Трудоустроено органами занятости: |  |
|  | 1) временно |  |
|  | 2) постоянно |  |
| 2.6. | Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение прав несовершеннолетних |  |
| 2.7. | Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных прав несовершеннолетних 1) о праве на жилище |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних |  |
| 3.1. | Привлечено к уголовной ответственности родителей (лиц их заменяющих) за преступления в отношении несовершеннолетних |  |
| 3.2. | Привлечено взрослых лиц к административной ответственности за: |  |
|  | 1) вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков |  |
|  | 2) нарушение правил торговли спиртными напитками |  |
|  | 3) невыполнение родителями или иными лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению детей |  |
|  | Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних |  |
| 4.1. | Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел несовершеннолетних правонарушителей |  |
| 4.2. | Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп несовершеннолетних негативной направленности |  |
| 4.3. | Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних за: |  |
|  | 1) мелкое хулиганство |  |
|  | 2) распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения |  |
|  | 3) потребление наркотических веществ |  |
|  | 4) занятие проституцией |  |
| 4.4. | Помещено в центр временного содержания для несовершеннолетних за совершение общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности |  |
|  | Раздел 5. Информационное обеспечение |  |
| 5.1. | Организовано выступлений, публикаций в средствах массовой информации, сети Интернет |  |
|  | Раздел 6. Силы, задействованные в операции |  |
| 6.1. | Приняли участие: |  |
|  | 1) представители органов исполнительной власти и местного самоуправления |  |
|  | 2) сотрудники подразделений служб органов внутренних дел |  |
|  | 3) представители общественных и религиозных объединений |  |

_______________________

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Батецкого муниципального района

от 27.04.2020 № 246

Организация летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних,

с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа

| № п/п | Показатель | июнь | июль | август |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.* | Количество несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа |  |  |  |
| 1.1.** | из них находятся в социально опасном положении |  |  |  |
| 2. | Организован летний отдых несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа |  |  |  |
| 2.1. | из них находятся в социально опасном положении |  |  |  |
| 3. | Трудоустроено несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа |  |  |  |
| 3.1. | из них находятся в социально опасном положении |  |  |  |

*   Количество несовершеннолетних п.1 = п.2. + п.3

** Количество несовершеннолетних, находящихся в СОП, п.1.1 = п.2.1 + п.3.1

__________________________