#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# постановление

от 06.05.2020 № 264

п. Батецкий

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года

В целях выполнения Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года, утвержденной решением Думы Батецкого муниципального района от 17.12.2019 № 308-РД Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года (далее План).

2. Исполнителям Плана представлять информацию в отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района о выполнении:

2.1. Плана ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, до 01 марта 2027 года;

2.2. Системы показателей Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года (далее Система показателей) ежегодно до 30 июля (итоги за полугодие) и до 01 марта (итоги за год) года, следующего за отчетным, до 01 марта 2027 года.

3. Отделу экономического планирования и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района представлять информацию заместителю Главы администрации Батецкого муниципального района Полушкину В.Ю. о выполнении:

3.1. Плана ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, до 01 апреля 2027 года;

3.2. Системы показателей ежегодно не позднее 01 сентября (итоги за полугодие) и 01 апреля (итоги за год) года, следующего за отчетным, до 01 апреля 2027 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района Полушкина В.Ю.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                   В.Н. Иванов

еа

№56п

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  06.05.2020 № 264

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Этап реализации Стратегии (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стратегическая цель развития Батецкого муниципального района: обеспечение достойного уровня жизни каждого жителя района и достижение устойчивого экономического роста |  |  |  |
| 1. | Приоритетное направление «Демография» |  |  |
| Цель: снижение естественной убыли населения района |  |  |  |
| 1.1. | Задачи: повышение рождаемости; снижение смертности; снижение миграционного оттока населения |  |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Формула успеха моей семьи» | Отдел социальной защиты Батецкого района Управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр социального обслуживания и выплат» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 1.1.2. | Строительство нового детского сада на 60 мест в д.Мойка в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Комитет образования | 1 этап 2019-2020 |
| 1.1.3. | Реализация мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»: увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию; обучение востребованным на рынке труда профессиям граждан предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы занятости населения и нуждающихся в обучении | ГОБУЗ «Новгородская ЦРБ» (по согласованию) Отдел занятости населения Батецкого района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 2. | Приоритетное направление «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |
| Цель: увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |
| 2.1. | Задача: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |  |  |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района» | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 2.1.2. | Участие в реализации приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» | Комитет образования | ежегодно |
| 3. | Приоритетное направление «Здравоохранение» |  |  |
| Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности в трудоспособном возрасте |  |  |  |
| 3.1. | Задачи: ликвидация кадрового дефицита; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |
| 3.1.1. | Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», в том числе: строительство модульных фельдшерских пунктов; использование передвижного фельдшерско-акушерского пункта. | Первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района ГОБУЗ «Новгородская ЦРБ» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 3.1.2. | Участие в реализации приоритетного регионального проекта «Ранняя диагностика», в том числе ежегодный охват населения района диспансеризацией не менее 500 человек | Первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района ГОБУЗ «Новгородская ЦРБ» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 4. | Приоритетное направление «Образование» |  |  |
| Цель: модернизация районной образовательной системы |  |  |  |
| 4.1. | Задачи: - совершенствование системы планирования и прогнозирования кадровых потребностей экономики района и региона в целом; - создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений и повышение их ресурсов эффективности; - развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации; - модернизация системы общего и дополнительного образования в интересах реального сектора экономики и социальной сферы района и Новгородской области, перспективных запросов профессионального сообщества, внедрения инновационных систем обучения, основанных на цифровых, в том числе дистанционных технологиях; - внедрение и реализация гибко организованных, вариативных форм образования и социализации на протяжении всей жизни человека, в соответствии с меняющимися запросами населения, а также перспективными задачами муниципального и регионального развития и цифровой экономики |  |  |
| 4.1.1. | Участие в реализации мероприятий стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» | Комитет образования | 1 этап (2019-2020) |
| 4.1.2. | Создание на базе одной общеобразовательной организации района центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (МАОУ «Средняя школа д. Мойка») | Комитет образования | 2020 год |
| 4.1.3. | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды на базе одной общеобразовательной организации района (МАОУ «Основная школа д. Новое Овсино») | Комитет образования | 2020 год |
| 4.1.4. | Обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 4.1.5. | Модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 4.1.6. | Повышение профессионального мастерства педагогических работников | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 5. | Приоритетное направление «Экономический рост» |  |  |
| Цель: снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума |  |  |  |
| 5.1. | Задачи: обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Батецкого муниципального района, что должно отразиться в увеличении объема частных инвестиций в основной капитал; обеспечение развития промышленного потенциала Батецкого муниципального района, которое должно выразиться в росте объема инвестиций в обрабатывающие производства, повышении производительности труда на предприятиях |  |  |
| 5.1.1. | Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти Новгородской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического планирования и прогнозирования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 5.1.2. | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности | Отдел экономического планирования и прогнозирования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 5.1.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел экономического планирования и прогнозирования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 5.1.4. | Передача во владение и (или) в пользование имущества Батецкого муниципального района, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе или на льготных условиях | Отдел муниципального имущества | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 6. | Приоритетное направление «Современный транспортный комплекс» |  |  |
| Цель: увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, а также повышение удовлетворенности населения качеством транспортных услуг |  |  |  |
| 6.1. | Задачи: повышение удовлетворенности населения уровнем транспортного обслуживания; приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования |  |  |
| 6.1.1. | Заключение Соглашений между органами местного самоуправления Батецкого муниципального района и министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области о предоставлении субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных районов и поселений на формирование муниципальных фондов | Администрации сельских поселений Управление по работе с территориями Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | ежегодно |
| 6.1.2. | Организация транспортного обслуживания населенных пунктов Батецкого муниципального района | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (с 2020 года); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 7. | Приоритетное направление «Продовольственная обеспеченность» |  |  |
| Цель: увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и сохранение обеспеченности населения района основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства |  |  |  |
| 7.1. | Задачи: увеличение площади посева сельскохозяйственных культур; развитие КФХ и сельскохозяйственной кооперации; обеспечение отрасли кормовыми ресурсами; обеспечение потребности населения района к 2026 году по всем видам сельскохозяйственной продукции; защита населения от болезней, общих для человека и животных, в т.ч. возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции. |  |  |
| 7.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе» | Отдел сельского хозяйства | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 7.1.2. | Оказание консультационно-методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе организация проведения семинаров, конференций, круглых столов | Отдел сельского хозяйства | ежегодно |
| 8. | Приоритетное направление «Культура» |  |  |
| Цель: улучшение качества культурной среды, вовлечение населения района в культурную жизнь и процессы творческой самореализации людей независимо от места их проживания, формирование единого культурного пространства, скрепленного системой общих традиционных для Батецкого муниципального района культурных и духовно-нравственных ценностей |  |  |  |
| 8.1. | Задачи: поддержка внедрения муниципальными учреждениями культуры района новых форм и методов деятельности, направленных на обеспечение гарантий доступности культурных услуг и творческой деятельности для населения всех возрастных категорий, а также социально незащищенных слоев населения; проведение мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе проведение ремонтов объектов культуры; проведение, в целях развития традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества, обрядовых, традиционных праздников народного календаря и организация участия мастеров народных ремесел и творческих коллективов Батецкого района в мероприятиях регионального и всероссийского уровня; организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризация русского языка и литературы, краеведческая деятельность, гражданско-патриотическое и экологическое просвещение детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни; инновационное развитие учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, продвижение культуры района за его пределами в форме событийного, активного и других видов туризма, создание новых интерактивных программ для туристов, а также повышению качества туристских услуг; сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры. |  |  |
| 8.1.1. | Организация и проведение творческих и просветительских мероприятий межрайонного и районного уровней (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, акций, творческих встреч и олимпиад) | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.2. | Организация проведения праздничных, торжественных мероприятий | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.3. | Организация выступлений творческих коллективов, обменных гастролей, музейных выставочных проектов, выставок мастеров художественного и декоративно-прикладного искусства Батецкого района | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.4. | Организация проведения ремонтных работ в зданиях (помещениях) учреждений культуры района и работ по благоустройству прилегающих к ним территорий | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.5. | Заключение Соглашений с министерством культуры Новгородской области о предоставлении бюджету муниципального района субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.6. | Содействие в участии специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек в областном конкурсе «Лучший по профессии» | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.7. | Организация проведения районного праздника работников культуры | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.8. | Формирование комплектования библиотечного фонда: приобретение новой литературы, организация подписки на периодические издания | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 8.1.9. | Разработка и реализация туристических и экскурсионных маршрутов в районе | Комитет культуры и туризма | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 9. | Приоритетное направление «Жилье и городская среда» |  |  |
| Цель: формирование комфортной и современной среды проживания в городах Новгородской области |  |  |  |
| 9.1. | Задачи: вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; увеличение объемов жилищного строительства |  |  |
| 9.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 9.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 9.1.3. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области» | Управление по работе с территориями | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 10. | Приоритетное направление «Экология и природные ресурсы» |  |  |
| Цель: обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения населения района чистой питьевой водой, улучшения экологической ситуации |  |  |  |
| 10.1. | Задачи: увеличение доли населения района, обеспеченного качественной питьевой водой; приведение в нормативное состояние полигона складирования хозяйственно-бытовых отходов; сокращение случаев организации стихийных несанкционированных свалок |  |  |
| 10.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 10.1.2. | Обеспечение эффективного использования полигона складирования хозяйственно-бытовых отходов, расположенного на территории Батецкого сельского поселения в 4 км на юго-запад от п.Батецкий | МУП «Управляющая компания» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022) |
| 11. | Приоритетное направление «Цифровая экономика» |  |  |
| Цели: 1.Повышение качества жизни населения за счет обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрения цифровых технологий при оказании государственных услуг, а также цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. 2. Рост экономики за счет повышения производительности труда и снижения издержек в существующих отраслях, а также форсированного развития новых высокотехнологичных отраслей (в первую очередь информационных технологий). 3. Повышение эффективности работы органов власти за счет оптимизации процессов и использования цифровых платформ (повышение производительности труда и качества управленческих решений) – государство как цифровая платформа |  |  |  |
| 11.1. | Задачи: увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и иных организаций, с 10,0 процентов в 2019 году до 25,0 процентов в 2022 году и до 40,0 процентов в 2025 году; увеличение ежегодного темпа роста производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (по отношению к предыдущему году) от 101,7 до 102,6 процента |  |  |
| 11.1.1. | Участие в региональной составляющей федерального проекта «Информационная инфраструктура», предусматривающей развитие широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для населения и отраслей экономики и социальной сферы | Заместитель Главы администрации | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 11.1.2. | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества в Батецком муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном» | Комитет организационной и правовой работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 12. | Приоритетное направление «Государственное управление (местные инициативы)» |  |  |
| Цель: повышение эффективности управления в органах местного самоуправления Батецкого муниципального района и увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, до 92,0 процентов к 2022 году и до 95,0 процентов к 2026 году |  |  |  |
| 12.1. | Задачи: увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения; сокращение сроков оказания услуг, в том числе путем сокращения административных процедур; увеличение доли услуг, функций и сервисов, представленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов власти и иных организаций; использование цифровых платформ в муниципальном управлении; привлечение квалифицированных кадров на муниципальную службу; применение новых кадровых технологий на муниципальной службе в целях их эффективного функционирования |  |  |
| 12.1.1. | Привлечение граждан к непосредственному участию в определении приоритетов расходования бюджетных средств | Администрации сельских поселений (по согласованию) Комитет организационной и правовой работы Управление по работе с территориями | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 12.1.2. | Обеспечение информационной поддержки реализации приоритетных региональных проектов «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» | Администрации сельских поселений (по согласованию) Комитет организационной и правовой работы Управление по работе с территориями | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 12.1.3. | Участие в реализации мероприятий приоритетных региональных проектов «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» | Администрации сельских поселений (по согласованию) Комитет организационной и правовой работы Управление по работе с территориями | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 12.1.4. | Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в муниципальном районе | Комитет организационной и правовой работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 13. | Приоритетное направление «Гражданское общество» |  |  |
| Цель: повышение гражданской активности населения области, привлечение некоммерческих организаций, активных граждан к конструктивному решению социальных проблем области, реализации приоритетных социально значимых проектов, поддержка и развитие форм общественного участия и самоорганизации граждан и добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |
| 13.1. | Задачи: обеспечение правовой, информационной, организационной и инфраструктурной поддержки НКО; мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников организаций; повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций, добровольческих объединений граждан; вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятельность; обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и НКО |  |  |
| 13.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района» | Комитет организационной и правовой работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 13.1.2. | Реализация мероприятий подпрограмма «Вовлечение молодежи Батецкого муниципального района в социальную практику» муниципальной программы «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| Дополняющие и связующие сферы |  |  |  |
| 14. | Совершенствование управления государственным и муниципальным имуществом и учетно-регистрационной сферы |  |  |
| Цель: эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы, обеспечивающей рост консолидированного бюджета района, создание условий для занятости населения |  |  |  |
| 14.1. | Задачи: увеличение доходов консолидированного бюджета района на основе эффективного управления муниципальной собственностью; развитие системы информационного обеспечения управления муниципальным имуществом района; развитие малого и среднего предпринимательства; достижение оптимального состава и структуры собственности путем сокращения доли государства в экономике для обеспечения устойчивых предпосылок экономического роста, получение максимальных доходов от продажи муниципального имущества |  |  |
| 14.1.1. | Проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности объектов муниципального имущества с целью выявления неиспользуемых и неэффективно используемых для дальнейшего их вовлечения в хозяйственный оборот | Отдел муниципального имущества | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 14.1.2. | Проведение претензионно-исковой работы с должниками, имеющими задолженность по арендной плате | Отдел муниципального имущества | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 15. | Общественная безопасность и правопорядок |  |  |
| Цель: обеспечение социальной стабильности в обществе, комфортных условий проживания граждан, защищенности населения от угроз криминального характера |  |  |  |
| 15.1. | Задачи: обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Батецкого муниципального района; участие в мероприятиях по развертыванию правоохранительного сегмента комплексной системы безопасности Новгородской области «Безопасный город»; вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, формирование у них перед освобождением социальных навыков и умений, необходимых для положительной адаптации в обществе; улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении Батецкого муниципального района; снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в Батецком муниципальном районе; снижение наркопреступности; выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 15.1.1. | Содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении, дополнительном профессиональном образовании с назначением социальных выплат гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, признанным в установленном порядке безработными | Отдел занятости населения Батецкого района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 15.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе» | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 15.1.3. | Реализация мероприятий подпрограмма «Противодействие коррупции в Батецком муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном» | Комитет организационной и правовой работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 15.1.4. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (с 2020 года); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 15.1.5. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе» | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 16. | Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |
| Цель: минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Батецкого муниципального района, создание в районе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры |  |  |  |
| 16.1. | Задачи: повышение готовности органов управления, сил и средств Батецкого муниципального района к защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций; усиление пожарной безопасности; поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; поддержание в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах |  |  |
| 16.1.1. | Участие в комплексных учениях и тренировках по защите населения и территории Батецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 16.1.2. | Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы Батецкого муниципального района | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке МКУ «Транспортно-хозяйственное предприятие» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 17. | Энергосбережение и энергетическая эффективность |  |  |
| Цель: обеспечение устойчивого и эффективного энергообеспечения Батецкого муниципального района |  |  |  |
| 17.1. | Задачи: повышение надежности и безопасности энергосистемы; обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей Батецкого муниципального района; сокращение удельных расходов топлива на выработку всех видов энергии на стадии ее производства; обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном сектор |  |  |
| 17.1.1. | Заключение энергосервисных контрактов | Комитет культуры и туризма Комитет образования | 1,2,3 этапы (до 01 ноября года, в котором направлено заявление территориаль-ной сетевой организацией) |
| 17.1.2. | Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по вопросам обеспечения бесперебойной поставки энергоресурсов потребителям Батецкого муниципального района | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 18. | Государственная национальная политика |  |  |
| Цель: развитие общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие этнокультурному развитию народов России на территории Батецкого муниципального района |  |  |  |
| 18.1. | Задачи: укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений; укрепление гражданского единства населения на базе общероссийских социокультурных ценностей; минимизация экстремистских и националистических проявлений в молодежной среде |  |  |
| 18.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» | Комитет организационной и правовой работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 19. | Кадровое обеспечение экономики Батецкого муниципального района |  |  |
| Цель: повышение эффективности трудовых ресурсов и обеспечение их баланса |  |  |  |
| 19.1. | Задачи: разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную (3 года) и долгосрочную перспективы (до 7 лет) с учетом приоритетов ведущих и перспективных отраслей экономики; создание системы мониторинга кадрового обеспечения экономики Батецкого муниципального района; стимулирование работодателей к целевому обучению кадров в профессиональных образовательных учреждениях; совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан |  |  |
| 19.1.1. | Разработка прогноза потребности районного рынка труда в специалистах различных направлений | Отдел экономического планирования и прогнозирования | ежегодно |
| 19.1.2. | Реализация муниципального приоритетного проекта Новгородского кластера «Область возможностей.53 «КОД УСПЕХА» | Комитет образования | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 19.1.3. | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке (переподготовке) безработных граждан | Отдел занятости населения Батецкого района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2025) |
| 20. | Основные направления пространственного развития Батецкого муниципального района |  |  |
| Цель: стимулирование развития центров роста с учетом текущих и перспективных специализаций |  |  |  |
| 20.1. | Задача: создание условий для устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений |  |  |
| 20.1.1. | Подготовка и реализация документов территориального планирования | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Управление по работе с территориями Администрации сельских поселений (по согласованию) | ежегодно |

____________________________

Приложение № 1

к плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (процент) | 14,8 | 14,8 | 14,5 | 14,4 | 13,8 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (процент) | 26,22 | 27,65 | 28,85 | 31,24 | 32,18 | 33,18 | 34,0 | 35,8 | 37,5 | 40,0 |
| 3. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой (процент) | 85,1 | 86,5 | 87,0 | 87,3 | 87,5 | 87,9 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 90,0 |
| 4. | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (процент) | 86,1 | 87,3 | 90,3 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| 5. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1000 человек населения) | 10,4 | 10,5 | 7,7 | 7,7 | 8,4 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 10,0 | 10,5 |
| 6. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (процент) | 33,23 | 34,08 | 37,28 | 41,19 | 44,21 | 46,41 | 49,0 | 51,8 | 55,0 | 56,0 |
| 7. | Годовой объем ввода жилья на территории района (тыс. квадратных метров) | 1,265 | 1,468 | 4,91 | 3,8 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
| 8. | Охват населения территориальным общественным самоуправлением (процент) | 29,2 | 34,0 | 37,0 | 37,7 | 38,5 | 38,7 | 39,0 | 39,3 | 39,7 | 40,0 |
| 9. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (в случаях на 100 тыс. человек) | 0 | 55,5 | 0 | 59,1 | 60,2 | 40,5 | 41 | 40,0 | 21,0 | 21,0 |
| 10. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.человек) | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
| 11. | Индекс промышленного производства (процент к предыдущему году) | 116,0 | 122,1 | 107,9 | 107,6 | 106,0 | 106,1 | 106,1 | 106,6 | 107,0 | 107,0 |
| 12. | Смертность населения трудоспособного возраста на 100 тысяч населения (случаев) | 688,2 | 663,2 | 643,1 | 621,7 | 614,9 | 608,1 | 601,0 | 600,0 | 587,0 | 580,0 |
| 13. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет | 68,76 | 68,96 | 69,2 | 70,9 | 72,0 | 73,5 | 74,9 | 75,0 | 75,10 | 75,80 |
| 14. | Естественный прирост населения (на 1000 человек населения) - коэффициент (усл. ед.) | -12,9 | -8,9 | -14,6 | -9,9 | -9,8 | -8,8 | -8,6 | -8,5 | -8,4 | -8,3 |

____________________________

Приложение № 2

к плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2026 года

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ Батецкого муниципального района

| № п/п | Наименование программ, подпрограмм |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе» |
| 3. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе» |
| 4. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Батецкого муниципального района» |
| 4.1. | Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Батецкого муниципального района» |
| 4.2. | Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Батецкого муниципального района» |
| 4.3. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Батецкого муниципального района» |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе» |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района» |
| 6.1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» |
| 6.2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района» |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» |
| 7.1. | Подпрограмма «Культура Батецкого муниципального района» |
| 7.2. | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Батецкого муниципального района» |
| 7.3. | Подпрограмма «Развитие туризма на территории Батецкого муниципального района» |
| 7.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Батецкого района «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района» |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» |
| 9.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Батецком муниципальном районе» |
| 9.2. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Батецком муниципальном районе» |
| 9.3. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Батецкого муниципального района в социальную практику» |
| 9.4. | Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 9.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Батецком муниципальном районе» |
| 10. | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе» |
| 10.1. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Батецком муниципальном районе» |
| 10.2. | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Батецком муниципальном районе» |
| 10.3. | Подпрограмма «Развитие информационного общества в Батецком муниципальном районе» |
| 10.4. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Батецком муниципальном районе» |
| 11. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе» |
| 12. | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района» |
| 12.1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Батецкого муниципального района» |
| 12.2. | Подпрограмма «Развитие торговли в Батецком муниципальном районе» |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком муниципальном районе» |
| 14. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе» |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Батецкого муниципального района» |
| 16. | Муниципальная программа «Энергосбережение в Батецком муниципальном районе» |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Батецкого муниципального района» |
| 18. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе» |
| 19. | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Батецком муниципальном районе» |
| 20. | Муниципальная программа «Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого муниципального района» |

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ Батецкого сельского поселения

| № п/п | Наименование программы |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области» |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» |
| 5. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения» |

____________________________