#### gerb copy

#### **Российская Федерация**

#### **Новгородская область**

#### **Администрация Батецкого МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

#### **КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

15.07.2016 № 122

п. Батецкий

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в Батецком муниципальном районе

на 2016-2017 годы

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики от 05.07.2016 № 642 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в Новгородской области на 2016-2017 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в Батецком муниципальном районе на 2016-2017 годы (далее – план мероприятий).

2. Руководителям образовательных организаций

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в части своих полномочий.

2.2. Осуществлять мониторинг хода исполнения плана мероприятий и представлять информацию о результатах в Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района в срок до 10 числа ежеквартально;

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя председателя Комитета образования Администрации Батецкого муниципального района Гаврилову О. А.

**Заместитель председателя комитета О. А. Гаврилова**

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета образования Администрации Батецкого муниципального района

от 15.07.2016 № 122

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации Концепции развития математического образования**

**в Батецком районе на 2016 -2017 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| *1. Общесистемные мероприятия* | | | |
| 1.1 | Поддержка и пополнение банка лучших педагогических практик, методик и технологий (в электронном виде) в области математического образования, включая опыт работы образовательных организаций, а также опыт работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | Левицкая Е.М., начальник методического отдела Комитета образования района  Логунова Л. В., руководитель методического объединения учителей математики (далее руководитель МО) |
| 1.2. | Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, направленных на развитие математической грамотности и математической культуры, олимпиадах | 2016-2017 годы | Левицкая Е.М., начальник методического отдела Комитета образования района  Логунова Л. В. руководитель районного МО  Учителя математики ОО района |
| 1.3. | Организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников по математике: |  |  |
| 1.4. | Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по математике | сентябрь-октябрь  2016 года  сентябрь-октябрь  2017 года | Гаврилова О. А. ;  Логунова Л. В.  учителя математики |
| 1.5. | Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по математике | ноябрь-декабрь  2016 года  ноябрь-декабрь  2017 года | Гаврилова О. А.  руководители МО;  учителя математики |
| 1.6. | Организация участия обучающихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах «Олимпиада плюс», «Золотой ключик», «Клад ацтеков», «Остров сокровищ», «Мультитест» | 2016-2017 годы | Гаврилова О. А.  Логунова Л. В., руководитель МО;  учителя математики |
| 1.7. | Организация участия в международном конкурсе «Кенгуру» | февраль-март 2017 годы | Гаврилова О. А.;  Логунова Л. В., руководители МО,  учителя математики |
| 1.8 | Организация участия в дистанционной игре-конкурсе «Олимпус» | 2016- 2017 годы | Гаврилова О. А.;  Логунова Л. В., руководители МО,  учителя математики |
| 1.9 | Организация участия в модульных программах повышения квалификации руководителей образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты по математике | 2016-2017 годы | Аникеева С. А., методист комитета образования, специалист по кадрам |
| 1.10 | Участие в деятельности профессиональных математических сообществ (Интернет-сообществ), обеспечивающих распространение инновационных технологий в области математики, направленных на популяризацию математических знаний и математического образования | 2016 – 2017 годы | Учителя математики района |
| 1.11 | Участие в профильных математических сменах для одаренных детей | июль 2016 года  июль 2017 года | Аникеева С. А.  руководители образовательных организаций |
| 1.12 | Обеспечение участия учащихся общеобразовательных организаций в международных сопоставительных исследованиях качества общего образования: TIMSS, PISA, ICC, исследования АТЭС | 2016-2017 годы | руководители образовательных организаций |
| 1.13 | Организация участия в дистанционных олимпиадах и турнирах по программированию | 2016-2017 годы | руководители образовательных организаций |
| 1.14 | Проведение диагностического мониторинга по математике с использованием технологий ООО «Электронная школа» на базе образовательных организаций района | 2016-2017 учебный год | Гаврилова О. А.  Руководители ОО |
| 1.15 | Организация участия педагогов в Конференции по математическому образованию | Ноябрь 2016 года | Гаврилова О. А.  Руководители ОО |
| 1.16 | Информационное сопровождение плана мероприятий по реализаций Концепции развития математического образования в Батецком муниципальном районе на 2016-2017 годы | постоянно | Гаврилова О. А.  Руководители ОО |
| 1.17 | Участие в мониторинговых исследованиях деятельности ОО по развитию математической грамотности | ежегодно | Гаврилова О. А.  Руководители ОО |
| *2. Общее образование* | | | |
| 1.1. | Оформление заявки на повышение квалификации учителей математики, руководителей кружков, факультативов и элективных курсов | декабрь  2016 года | Аникеева С. А.  руководители образовательных организаций |
| 1.2. | Участие учителей математики в обучающих семинарах с привлечением Федерального института педагогических измерений (дистанционно) | январь-апрель 2016 года | Гаврилова О. А.;  руководители образовательных организаций |
| 1.3. | Организация участия выпускников основной и старшей школы в on-line проектах по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ | февраль-март 2016 года | Руководители МО; учителя математики |
| 1.4. | Оказание методической помощи учителям математики (в соответствии с заявками МОУО) | 2016–2017 годы | Левицкая Е. М.  руководители образовательных организаций;  учителя математики |
| 1.5. | Обеспечение учителей математики методическими рекомендациями по актуальным вопросам обучения математике | 2016–2017 годы | Левицкая Е. М.  руководители образовательных организаций;  учителя математики |
| 1.6. | Организация участия во Всероссийском уроке безопасности в сети Интернет | Октябрь 2016 года | Левицкая Е. М.  руководители образовательных организаций;  учителя математики |
| 1.7 | Организация участия во Всероссийской акции «Час кода» | декабря 2016  декабрь 2017 | Левицкая Е. М.  руководители образовательных организаций;  учителя математики |
| 1.8 | Проведение районной предметной недели математики | декабря 2016  декабрь 2017 | Левицкая Е. М.  руководители образовательных организаций;  учителя математики |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_